## Registro de Defectos
ID | ID Caso Prueba | Modulo | Descripcion del defecto | Tipo | Severidad | Estado | Observaciones Desarrollo
1 | N/A (análisis de dependencias) | Backend - dependencias | npm audit reporta 3 vulnerabilidades de severidad alta por deepmerge-ts 7.1.5 (GHSA-ggr8-5vv4-36mx), dependencia transitiva del CLI de Prisma 6.19.3 (prisma > @prisma/config > deepmerge-ts). | Seguridad | Medio | Corregido | Detectado en Sprint 1 al verificar DoD-12. Afecta solo a la herramienta de desarrollo (no se ejecuta en producción). Se fuerza deepmerge-ts ^8.0.2 con "overrides" en backend/package.json; npm audit sin vulnerabilidades y Prisma verificado (generate y migrate diff).
2 | T4 - Pruebas manuales (instalación) | Base de datos - instalación | Al ejecutar npm run db:migrate, Prisma falla con "Unknown authentication plugin sha256_password". Causa: el usuario fitsearch@localhost no había quedado creado en MySQL (ALTER USER respondió Error 1396) y el servidor responde con un método de autenticación genérico no admitido por Prisma. | Configuración | Grave | Corregido | Detectado el día 6 del Sprint 1 en el equipo de Rodrigo Cárcamo Rojas. Corrección: se creó el usuario con IDENTIFIED WITH caching_sha2_password; crear_base_datos.sql y README actualizados. Verificado el día 7: 2 migraciones aplicadas (prisma migrate status: up to date) y roles cargados.
3 | CP-008 (prueba automatizada del registro) | Frontend - registro | Después de registrarse no aparecía el mensaje "Tu cuenta fue creada y la sesión está iniciada": la ruta /registro redirigía al perfil antes de que la pantalla enviara el aviso. | Funcional | Leve | Corregido | Detectado el 21-09-2026 al crear la prueba automatizada del registro con rol (Vitest); existía desde el Sprint 1. Se corrigió entregando el aviso a través del contexto de sesión, igual que el de inicio de sesión.
4 | CP-019 (revisión visual del asistente) | Frontend - entorno de desarrollo | Después de agregar los catálogos del perfil a shared/reglas.json, el servidor de desarrollo de Vite siguió usando la versión anterior del archivo y los pasos 2 y 3 del asistente quedaban en blanco. | Configuración | Medio | Corregido | Detectado el 21-09-2026. No afecta la versión compilada ni las pruebas. Se resuelve reiniciando el frontend y quedó indicado en el README.
5 | CP-019 (revisión visual del registro) | Frontend - registro | Con la contraseña y su confirmación lado a lado, el texto de ayuda de los campos se cortaba ("Contraseña (mínimo…"). | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 21-09-2026 en la captura de computador. Se acortó el texto visible; la etiqueta completa se mantiene para lectores de pantalla.
6 | CP-019 (revisión en celular) | Frontend - encabezado | En celular el botón "Cerrar sesión" del encabezado se partía en dos líneas. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 21-09-2026 en la captura a 390 px. En pantallas pequeñas el botón muestra solo el ícono; el texto queda disponible para lectores de pantalla.
7 | CP-022 (prueba manual del cierre de sesión) | Frontend - portada | Al cerrar sesión se volvía a la portada, pero no aparecía el mensaje "Cerraste sesión correctamente": la portada descartaba el aviso al limpiar un efecto y, en el navegador (modo de desarrollo con StrictMode de React), el aviso se borraba antes de mostrarse. | Funcional | Leve | Corregido | Detectado el 23-09-2026 al ejecutar CP-022; las pruebas automatizadas no lo reproducían. Se corrigió conservando el aviso al abrir la portada y descartándolo del contexto de sesión; las pruebas del frontend ahora montan la aplicación con StrictMode, igual que main.jsx. CP-022 se volvió a ejecutar y quedó aprobado.
8 | CP-037 (navegación con sesión) | Frontend - encabezado | Al presionar el logo de FitSearch con la sesión iniciada se abría el perfil en vez de un inicio. | Funcional | Leve | Corregido | Informado por el Product Owner el 02-10-2026. Corregido el 03-10-2026: el logo lleva al Inicio (/inicio) con sesión y a la portada (/) sin ella (FS-HU-21).
9 | CP-042 (búsqueda de profesionales) | Frontend - encabezado | El encabezado tenía un elemento con apariencia de buscador ("Buscar profesionales") que en realidad era un enlace; confundía porque no permitía escribir. | Interfaz | Medio | Corregido | Informado por el Product Owner el 02-10-2026. Corregido el 03-10-2026: primero se reemplazó por un enlace "Profesionales" y, por decisión del Product Owner, luego se quitó del encabezado, porque el menú lateral, la barra inferior y los accesos rápidos del Inicio ya llevan a Profesionales. La búsqueda real está en /profesionales (FS-HU-22).
10 | CP-036 (portada pública) | Frontend - portada | La portada decía "Regístrate con tu correo y elige tu rol", pero desde el 24-09-2026 el tipo de cuenta se elige en el asistente de perfil (DAS, D21). | Funcional | Leve | Corregido | Detectado el 02-10-2026 al revisar el código para el rediseño. Corregido el 03-10-2026 en el paso 2 de "Cómo funciona".
11 | CP-043 (filtros del buscador) | Backend - profesionales | El filtro por comuna buscaba el texto en la dirección del establecimiento: los profesionales que atienden sin establecimiento nunca aparecían al filtrar por comuna. | Funcional | Medio | Corregido | Detectado el 02-10-2026 al revisar el modelo. Corregido el 03-10-2026 con la columna profesionales.comuna (migración 20261003120000_busqueda_profesionales).
12 | CP-043 (revisión visual) | Frontend - estilos | En el entorno de desarrollo, index.css se carga después de los estilos de cada pantalla: el botón "Filtros" del celular se veía en escritorio, el corazón de favorito no quedaba en la esquina y el botón "Iniciar sesión" de la portada perdía su estilo. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 03-10-2026 al revisar las pantallas en el navegador. Las reglas que modifican .boton o .boton-icono usan ahora dos clases para no depender del orden de carga.
13 | CP-038 (registro y asistente) | Frontend - diseño común | Después de registrarse, el aviso "Tu cuenta fue creada y la sesión está iniciada" seguía visible en todos los pasos del asistente de perfil. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 03-10-2026 al recorrer el asistente en el navegador. El aviso se descarta al guardar el primer paso.
14 | CP-038 (prueba automatizada del registro) | Frontend - navegación | Una cuenta recién creada podía llegar primero al Inicio y luego saltar al asistente, perdiendo el aviso de cuenta creada. | Funcional | Leve | Corregido | Detectado el 03-10-2026 por la prueba automatizada del registro. La redirección de las pantallas de acceso usa el destino del aviso (/perfil) para las cuentas nuevas.
15 | N/A (revisión de código del PR #11) | Backend y frontend - profesionales | Al integrar main en la rama del PR #11 quedaron versiones antiguas de los archivos de profesionales: se perdían la búsqueda avanzada, la ficha por id, los filtros y las reseñas (FS-HU-22 a FS-HU-24), el backend no arrancaba y el build del frontend fallaba. | Funcional | Grave | Corregido | Detectado el 04-10-2026 al revisar el PR #11 (32 pruebas del frontend y 10 suites del backend fallaban). Luis Méndez lo corrigió en el PR #12 el 07-10-2026, que reemplazó al PR #11.
16 | CP-060 (ficha propia) | Backend - profesionales | En el PR #12, guardar la ficha propia solo actualizaba una fila existente de profesionales y, si no existía, lanzaba un error: todo profesional nuevo recibía "Ocurrió un error inesperado" (500) al guardar su ficha. | Funcional | Grave | Corregido | Detectado el 07-10-2026 al revisar el PR #12 (5 cuentas profesionales locales sin fila). Corregido el mismo día en el commit 84716a4: la ficha se crea o se actualiza (upsert; DAS, D27). Fusionado con el PR #12 el 08-10-2026.
17 | CP-057 (validación de la ficha) | Backend - profesionales | En el PR #12, PUT /api/profesionales/mi-ficha no usaba su validador: aceptaba especialidad vacía o coordenadas fuera de rango. Además existía un POST /mi-ficha que no hacía falta. | Seguridad | Medio | Corregido | Detectado el 07-10-2026 al revisar el PR #12 (una prueba automatizada esperaba 400 y recibía 200). Corregido en el commit 84716a4: el PUT valida la especialidad del catálogo, la comuna, la modalidad y la ubicación, y se quitó el POST.
18 | N/A (revisión de código del PR #12) | Configuración | El PR #12 eliminaba backend/.env.example y frontend/.env.example, las plantillas para configurar el proyecto en un equipo nuevo. | Configuración | Medio | Corregido | Detectado el 07-10-2026 al revisar el PR #12. Restaurados en el commit 84716a4.
19 | N/A (revisión de código del PR #12) | Frontend - perfil | Con el PR #12 el aviso de cuenta creada o de sesión iniciada aparecía dos veces en "Mi perfil": lo mostraban el diseño común y la página. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 07-10-2026 al revisar el PR #12. Corregido en el commit 84716a4: solo lo muestra el diseño común (DisenoAplicacion).
20 | CP-051 (Continuar como usuario) | Frontend - Elegir perfil | Al elegir "Usuario" en "Elegir perfil" se abría el Inicio en vez del asistente de perfil. | Funcional | Medio | Corregido | Detectado el 08-10-2026 por la prueba automatizada de Elegir perfil, antes de entregar el cambio. El usuario sigue con su asistente (/perfil) y el profesional va a su Inicio.
21 | CP-052 (Continuar como profesional) | Frontend - Elegir perfil | Al elegir "Profesional", el aviso "¡Listo! Tu cuenta profesional está creada" se borraba antes de llegar al Inicio del profesional. | Funcional | Leve | Corregido | Detectado el 08-10-2026 por la prueba automatizada de Elegir perfil. La pantalla solo descarta el aviso que había al llegar.
22 | CP-054 (separación por rol) | Frontend - navegación | Con una sesión guardada antes del cambio (sin el dato rolConfirmado) y una cuenta que aún no elegía su perfil, el Inicio y "Elegir perfil" podían redirigirse entre sí sin fin. | Funcional | Medio | Corregido | Detectado el 08-10-2026 por la prueba automatizada del asistente. Cuando la API indica que falta elegir el perfil, se corrige la sesión guardada y la ruta protegida lleva a "Elegir perfil".
23 | CP-056 (revisión visual) | Frontend - menú del profesional | En el menú del profesional el ícono del lema se veía gigante y las etiquetas "Próximamente" se cortaban porque el menú se desbordaba. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 08-10-2026 al revisar el Inicio del profesional en el navegador. El ícono tiene tamaño fijo y en ese menú "Próximamente" se muestra como un punto naranja (el texto sigue disponible para lectores de pantalla).
24 | CP-050 (revisión visual) | Frontend - Elegir perfil | El adorno de la esquina superior tapaba parte del logo. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 08-10-2026 en el navegador. El adorno se achicó y en celular se oculta.
25 | CP-070 (revisión del PR #21) | Backend - agenda | La validación de superposición no detectaba choques con horas en punto: CAST(parámetro AS TIME) convertía "14:00:00" en 00:00:00, así que se aceptaban bloques duplicados o superpuestos (09:00–11:00 dos veces, 10:00–12:00 encima) y se rechazaba un bloque libre (15:00–15:30). | Funcional | Grave | Corregido | Detectado el 12-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al revisar el PR #21 (commit 6e850fc) contra MySQL real. Luis Méndez lo corrigió comparando TIME_TO_SEC con segundos numéricos (commit 49bf843, PR #21 fusionado el 12-10-2026). Verificado el 12-10-2026 con npm run test:mysql:agenda contra MySQL real: 39/39 (CP-070).
26 | CP-079 (revisión del PR #22) | Backend - reservas | El límite de una reserva activa por usuario con cada profesional también cuenta las reservas de horarios ya pasados. Esas reservas quedan pendientes o confirmadas para siempre y no se pueden cancelar ("El horario ya pasó"), así que el usuario queda bloqueado con ese profesional después de su primera cita. | Funcional | Grave | Corregido | Detectado el 12-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al revisar el PR #22 (commits 3074e47 y 0ab6ec3) y reproducido contra MySQL real: 409 al reservar y 409 al intentar cancelar la cita pasada. Corregido por Rodrigo Cárcamo en el mismo PR (commit 4728310): el límite cuenta solo reservas de horarios futuros (hora de Santiago) y el 409 indica su motivo. PR #22 aprobado y fusionado el 12-10-2026 (662e79c). Verificado sobre main con npm run test:mysql:agenda: 55/55 (CP-079).
27 | CP-077 (revisión del PR #27) | Frontend - mapa | Si falla la descarga del estilo de OpenFreeMap, el aviso dice que el mapa «está tardando» y «Reintentar mapa» no lo recupera aunque vuelva la conexión: el reintento reutiliza el mapa ya creado y su espera del evento load, que nunca llega. Solo al recargar la página aparece el mapa. | Funcional | Medio | Corregido | Detectado el 15-10-2026 al revisar el PR #27 en Edge (estilo bloqueado y luego desbloqueado: 20 s después seguía sin marcadores). Corrección propuesta y probada: en el catch, eliminar el mapa si no terminó de cargar, para que el reintento cree uno nuevo. Pendiente en un PR siguiente de Nicolás Silva. 21-10-2026: corregido por Rodrigo Cárcamo. El mapa escucha el evento error de MapLibre: si falla la descarga del estilo, avisa de inmediato «No se pudo cargar el mapa…» (antes esperaba 15 s y decía que estaba tardando) y descarta el mapa que no terminó de cargar, así «Reintentar mapa» crea uno nuevo. Una tesela que falla no lo interrumpe. Verificado con CP-101 en Edge con el estilo bloqueado y luego desbloqueado: aviso a los 0,2 s y mapa recuperado sin recargar.
28 | CP-078 (revisión del PR #27); CP-096 | Frontend - mapa | Con teclado (Enter o Espacio sobre un marcador) se abre su ventana, pero no se cierran las demás ni se actualiza «Ver ficha de…»: la selección solo escucha el clic del mouse. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 15-10-2026 en Edge: quedaron dos ventanas abiertas y la selección en el profesional anterior. Corrección propuesta y probada: registrar la selección con ventana.on('open', …). La lista accesible bajo el mapa sigue permitiendo abrir cada ficha. Pendiente en un PR siguiente. 19-10-2026: corregido por Rodrigo Cárcamo junto con la SC-22: la selección se registra con el evento open de la ventana (con el mouse o con Enter sobre el marcador) y se cierran las demás. Verificado con CP-096 en Edge.
29 | CP-078 (revisión del PR #27) | Frontend - mapa | Los controles del mapa usan los textos de MapLibre en inglés: cada marcador se anuncia como «Map marker» al lector de pantalla y los botones dicen «Zoom in», «Zoom out» y «Close popup». | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 15-10-2026 en Edge. Corrección propuesta y probada: opción locale del mapa (Acercar, Alejar, Cerrar) y aria-label con el nombre y la especialidad del profesional en cada marcador. Pendiente en un PR siguiente. 21-10-2026: corregido por Rodrigo Cárcamo con la opción locale del mapa («Acercar», «Alejar», «Cerrar ventana», «Marcador del mapa») y un aria-label con el nombre y la especialidad del profesional en cada marcador. Verificado con CP-102 en Edge.
30 | CP-081 | Frontend - navegación | Al cambiar de pantalla, la página conservaba la posición de scroll de la anterior: al abrir una ficha desde abajo de la lista se entraba a mitad de página. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 13-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al grabar el video de avance. Corregido el 19-10-2026: el componente VolverArriba (App.jsx) lleva la vista arriba en cada navegación a otra pantalla, salvo con atrás/adelante y en los cambios de filtros o de página del buscador. Verificado con CP-081.
31 | CP-082 | Frontend - agenda | La pregunta de confirmación (confirmar o cancelar una reserva, retirar un horario) se mostraba al final de la lista: con varias citas u horarios quedaba fuera de la pantalla y parecía que el botón no hacía nada. | Funcional | Medio | Corregido | Detectado el 19-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al revisar la interfaz. Corregido el mismo día: la pregunta aparece dentro de la misma tarjeta, recibe el foco, y "Volver" o Escape la cierran y devuelven el foco al botón. Verificado con CP-082.
32 | CP-083 | Frontend - búsqueda | Cada cambio de filtro, orden o página reemplazaba la lista por "Cargando profesionales…" y la página saltaba. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 19-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al revisar la interfaz. Corregido el mismo día: los resultados anteriores se mantienen atenuados, con "Actualizando resultados…", hasta que llegan los nuevos. Verificado con CP-083.
33 | CP-084 | Frontend - celular | Varios campos tenían letra menor a 16 px (0,88 a 0,95 rem en los buscadores y filtros; 13,3 px por omisión del navegador en las certificaciones y en el texto del administrador), con lo que Safari en iPhone acerca la página al tocarlos. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 19-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al revisar la interfaz. Corregido el mismo día: los campos heredan la letra de la página (16 px). Verificado con CP-084 en Edge con emulación de celular táctil.
34 | CP-082 | Frontend - agenda | Cinco botones de la agenda usaban la clase boton--primario, que no existe en los estilos: se veían con el estilo base en vez del botón principal naranja del resto de la aplicación. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 19-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al revisar la interfaz. Corregido el mismo día: los botones usan boton--principal. Verificado con CP-082.
35 | CP-094 | Frontend - mapa | Al abrir la vista Mapa se veía de muy lejos (media Sudamérica y la Antártida): el encuadre incluía a un profesional con coordenadas fuera de Chile (la cuenta de prueba «juanito», con latitud y longitud -90) y el mapa permitía alejarse hasta ver el mundo. | Interfaz | Medio | Corregido | Reportado el 19-10-2026 por Rodrigo Cárcamo (Product Owner). Corregido el mismo día: el mapa se limita al Chile continental (maxBounds, con un margen que incluye Juan Fernández, y sin repetir el mundo), las ubicaciones fuera de Chile no se dibujan ni se usan para encuadrar y se avisa cuáles quedan fuera (siguen en la lista). Verificado con CP-094 en Edge con el mapa real. Queda la causa de datos: la validación de la ficha acepta cualquier coordenada del mundo; limitarla a Chile corresponde a una decisión del Product Owner. El mismo 19-10-2026 el Product Owner lo decidió (SC-24): el formulario y la API solo aceptan coordenadas dentro del mismo recuadro de Chile (CP-100), así que una ficha nueva o editada ya no puede repetir el error. La ficha de «juanito» conserva -90/-90 hasta que se corrija al editarla.
36 | CP-109 | Backend - asistente IA | Con la clave real de Groq, cada mensaje al asistente terminaba en «El asistente no está disponible en este momento»: el modelo configurado por defecto (llama-3.3-70b-versatile) ya no existe en Groq y el proveedor respondía 404 (model_not_found). | Configuración | Grave | Corregido | Detectado el 22-10-2026 por Rodrigo Cárcamo al ejecutar CP-109 con la clave real. Corregido el mismo día: el modelo por defecto pasa a openai/gpt-oss-120b (config/env.js y .env.example), elegido entre los modelos de texto activos de la cuenta (openai/gpt-oss-120b, openai/gpt-oss-20b y qwen/qwen3.8-27b) por la calidad de sus respuestas en español, en alrededor de 1 s. IA_MODELO permite cambiarlo sin tocar el código si Groq vuelve a retirar un modelo. Verificado con CP-109 (6/6).

## Hoja 2
ID | ID Caso Prueba | Modulo | Descripcion del defecto | Tipo | Severidad | Estado | Observaciones Desarrollo