## EDT
EDT - Planilla Estructura de Descomposición de Tareas — FitSearch
Capstone PTY4614, sección 003D · Equipo: Rodrigo Cárcamo Rojas, Luis Méndez y Nicolás Silva · Estimación en horas-hombre (HH) al 03-10-2026
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación (Fase 1, semanas 1 a 4) | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick off y conformación del equipo Scrum (roles y acuerdos de trabajo) | 0.5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | JP | JEFE DE PROYECTO (SCRUM MASTER) | Luis Méndez
Definición del problema, objetivos y visión del producto (Product Vision) | 1 | 2 | 8 |  |  |  |  | AF | ANALISTA FUNCIONAL (PRODUCT OWNER) | Rodrigo Cárcamo Rojas
Épicas e historias de usuario con criterios de aceptación | 1 | 2 | 10 | 2 |  |  |  | PG | PROGRAMADOR | Rodrigo Cárcamo Rojas, Luis Méndez y Nicolás Silva
Estimación (Planning Poker) y priorización del Product Backlog | 0.5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Luis Méndez y Rodrigo Cárcamo Rojas
Plan de trabajo, Carta Gantt y hoja de ruta | 0.5 | 6 | 2 |  |  |  |  | TS | TESTING | Equipo completo (cada responsable prueba su historia)
Guía de la Fase 1 (Definición del Proyecto APT) | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | DI | DISEÑADOR | Nicolás Silva (interfaz) y Rodrigo Cárcamo Rojas (mockups)
Presentación de la Fase 1 y aprobación del proyecto | 0.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
Fase Diseño (Fase 2, semanas 5 a 9, en paralelo con los sprints) | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Refinamiento del backlog y análisis de los requerimientos nuevos (13 historias agregadas) | 1 | 2 | 12 | [6 empty] | COSTO POR FASE
Diagramas UML del modelo 4+1 en Miro (casos de uso, clases, secuencia, componentes y despliegue) | 1 | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | Fase Análisis y Planificación
Modelo de datos, diccionario y diagrama entidad-relación (14 tablas) | 1 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  | Fase Diseño
Documento de Arquitectura del Sistema (DAS): decisiones de diseño y escenarios de calidad | 1.5 | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo
Diseño de interfaz: identidad visual (logo y paleta) y mockups de pantallas | 1.5 |  | 4 |  |  |  | 16 |  |  | Fase Implementación y Cierre
Definition of Done (acuerdo y aprobación del equipo) | 0.5 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | Total costo HH del proyecto
Plan de pruebas y planilla de casos de prueba | 1 |  | 2 |  |  | 8
Fase de Desarrollo (Fase 2, Sprints 1 a 5, semanas 5 a 15) | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO HH POR ROL
Implementación del ambiente de desarrollo (GitHub con rama main protegida, Node.js, React + Vite, MySQL 8 y Prisma) | 0.5 | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | JEFE DE PROYECTO (SCRUM MASTER)
Ceremonias Scrum de los 5 sprints (planificación, revisión y retrospectiva) | 4.5 | 20 | 15 | 20 | [5 empty] | ANALISTA FUNCIONAL (PRODUCT OWNER)
Revisión de código, pull requests y aceptación del Product Owner (DoD) | 3 |  | 12 | 23 | [5 empty] | PROGRAMADOR
E1 Gestión de usuarios | [9 empty] | ADMIN. BASE DATOS
FS-HU-01 Registro y login (Sprint 1, horas reales) | 2 |  |  | 17 |  | 5 |  |  |  | TESTING
FS-HU-02 Datos básicos del perfil (Sprint 1, horas reales) | 2 |  |  | 9 | 10 | 2 |  |  |  | DISEÑADOR
FS-HU-15 Recuperar contraseña (Sprint 2) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 |  |  | TOTAL HH
FS-HU-16 Acceso con Google (Sprint 2) | 2 |  | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 |  |  | Total horas-hombre del proyecto
FS-HU-17 Registro con contraseña confirmada y sesión recordada (Sprint 2) | 1.5 |  | 1 | 9 | 2 | 2 | 2
FS-HU-18 Objetivos y estilo de vida (Sprint 2) | 1.5 |  | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
FS-HU-19 Información de salud (Sprint 2) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 |  |  | E1 Gestión de usuarios
FS-HU-20 Portada pública (Sprint 2) | 1 |  | 1 | 5 |  | 2 | 3 |  |  | E2 Profesionales
FS-HU-21 Inicio personalizado y navegación (Sprint 3) | 2 |  | 1 | 14 |  | 4 | 8 |  |  | E3 Búsqueda geolocalizada
E2 Profesionales | [9 empty] | E4 Asistente de inteligencia artificial
FS-HU-03 Listado de profesionales (Sprint 2) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 |  |  | E5 Gestor de alimentación
FS-HU-04 Perfil de profesional (Sprint 2) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 |  |  | E6 Infraestructura
FS-HU-12 Verificar perfiles profesionales (Sprint 5, si hay capacidad) | 1.5 |  | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |  |  | E7 Reservas
FS-HU-23 Profesionales favoritos (Sprint 3) | 1.5 |  | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |  |  | TOTAL CODIFICACION
FS-HU-24 Calificar y reseñar profesionales (Sprint 3) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3
E3 Búsqueda geolocalizada
FS-HU-05 Buscar cerca de mí (Sprint 3) | 3.5 |  | 2 | 24 | 6 | 7 | 4
FS-HU-06 Vista de mapa y lista (Sprint 3) | 2 |  | 3 | 16 | 1 | 5 | 2
FS-HU-22 Búsqueda avanzada de profesionales (Sprint 3) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3
E4 Asistente de inteligencia artificial
FS-HU-07 Chat de orientación (Sprint 4) | 3.5 |  | 4 | 26 | 2 | 9 | 2
FS-HU-08 Recomendación de profesional (Sprint 4) | 2 |  | 3 | 16 | 1 | 5 | 2
E5 Gestor de alimentación
FS-HU-09 Registro por lenguaje natural (Sprint 5) | 3.5 |  | 4 | 26 | 2 | 9 | 2
FS-HU-10 Seguimiento de calorías (Sprint 5) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3
E6 Infraestructura
FS-HU-11 Dockerización (Sprint 5) | 1.5 |  |  | 8 | 4 | 4
E7 Reservas
FS-HU-13 Disponibilidad del profesional (Sprint 2) | 2 |  | 1 | 15 | 4 | 4 | 3
FS-HU-14 Reservar hora (Sprint 3) | 3.5 |  | 2 | 24 | 6 | 7 | 4
Fase Implementación y Cierre (semanas 15 a 18) | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Pruebas de integración con MySQL real y ejecución de los casos de prueba manuales | 1.5 |  |  | 4 |  | 16
Pruebas de seguridad (npm audit, validación de entradas, OWASP) y de rendimiento (carga básica) | 1 |  |  | 4 | 1 | 8
Corrección de defectos (Registro de Defectos) | 0.5 |  |  | 6 |  | 2
Plan de Pruebas con evidencias (semana 15) | 0.5 |  | 2 |  |  | 6
Despliegue con docker-compose y Manual técnico y de despliegue | 1 | 1 |  | 6 | 2
Informe final y presentación del proyecto (Fase 3) | 1.5 | 6 | 6 | 3 |  |  | 3
Cierre del proyecto (retrospectiva final y entrega de evidencias) | 0.5 | 2 | 1 | 1
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total
Supuestos de la estimación (actualizada al 03-10-2026)
1. Las horas de FS-HU-01 y FS-HU-02 son las reales del Sprint 1 (43 h registradas en el Sprint Backlog). Las demás historias se estiman con la misma relación: 5,4 h por punto de historia (43 h / 8 puntos), es decir, 2 puntos = 11 h, 3 puntos = 16 h, 5 puntos = 27 h y 8 puntos = 43 h.
2. Las horas de cada historia se reparten por rol según su tipo: con tablas nuevas (base de datos, API y pantallas), de interfaz (más horas de diseño) o de integración externa e IA (más análisis y pruebas).
3. Los puntos de FS-HU-21 a FS-HU-24 son los propuestos (5, 5, 3 y 5), a confirmar en la planificación del Sprint 3. La iteración de cada historia es la del Product Backlog.
4. Días = días de trabajo efectivo del equipo (12 h por día: 3 integrantes x 4 h), redondeados a medio día. No son días calendario: las actividades se ejecutan en paralelo dentro de cada sprint, según la Carta Gantt.
5. Un integrante puede cumplir varios roles. El costo se obtiene valorizando las horas de cada rol con su valor HH (hoja ANALISIS INGRESOS, sueldo / 180 h mensuales).
6. Las horas de las fases de análisis, diseño e implementación y cierre son estimaciones: no hay registro de horas reales de la Fase 1, y las horas reales de cada sprint se registran en su Sprint Backlog y burndown.

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50%
AF | Analista Funcional |  | x | 30%
PG | Programador | x
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30%
TS | Testing | x
DI | Diseñador | x |  |  | 500000
El valor HH de cada rol (columna G, sueldo / 180 h mensuales) alimenta la columna COSTO x HORA del diccionario de la hoja EDT.
|  |  | Hrs.Sem. | 45
HRS.Mens.
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR