Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“FitSearch”

Fecha: 24-08-2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24-08-2026 | Versión inicial del documento | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.1 | 12-10-2026 | Se actualiza la estimación de puntos del Product Backlog con las 24 historias de usuario: FS-HU-12 a FS-HU-24 se agregaron entre el 14-09 y el 03-10-2026 (117 puntos en total). Las secciones del Sprint 1 (historias comprometidas, tareas y burndown inicial) no cambian. El estado de cada historia está en PMOInformatica_Plantilla_de_Product_Backlog.xlsx. | Rodrigo Cárcamo Rojas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | FitSearch |
| Fecha de Inicio | 10-08-2026 |
| Fecha de Término | 11-12-2026 |
| Patrocinador principal | No aplica (proyecto de carácter académico, sin patrocinador externo) |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.829.506-1 | Rodrigo Cárcamo Rojas | rodr.carcamo@duocuc.cl |
| 20.426.295-0 | Luis Méndez | L.mendez@duocuc.cl |
| 21.750.449-K | Nicolás Silva | nii.silvar@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “FitSearch”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| FS-HU-01 | Registro y login | 5 |
| FS-HU-02 | Datos básicos del perfil | 3 |
| FS-HU-03 | Listado de profesionales | 5 |
| FS-HU-04 | Perfil de profesional | 5 |
| FS-HU-05 | Buscar cerca de mí | 8 |
| FS-HU-06 | Vista de mapa y lista | 5 |
| FS-HU-07 | Chat de orientación | 8 |
| FS-HU-08 | Recomendación de profesional | 5 |
| FS-HU-09 | Registro por lenguaje natural | 8 |
| FS-HU-10 | Seguimiento de calorías | 5 |
| FS-HU-11 | Dockerización | 3 |
| FS-HU-12 | Verificar perfiles profesionales | 3 |
| FS-HU-13 | Disponibilidad del profesional | 5 |
| FS-HU-14 | Reservar hora | 8 |
| FS-HU-15 | Recuperar contraseña | 5 |
| FS-HU-16 | Acceso con Google | 5 |
| FS-HU-17 | Registro con contraseña confirmada y sesión recordada | 3 |
| FS-HU-18 | Objetivos y estilo de vida | 3 |
| FS-HU-19 | Información de salud | 5 |
| FS-HU-20 | Portada pública | 2 |
| FS-HU-21 | Inicio personalizado y navegación | 5 |
| FS-HU-22 | Búsqueda avanzada de profesionales | 5 |
| FS-HU-23 | Profesionales favoritos | 3 |
| FS-HU-24 | Calificar y reseñar profesionales | 5 |
|  | Total (24 historias) | 117 |

## Patrón de comparación

Se utilizó la técnica de Planning Poker con la secuencia de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13...). Como historia de referencia (patrón de comparación) se utilizó la historia FS-HU-01 (Registro y login), estimada en 5 puntos por ser una funcionalidad conocida por el equipo y de complejidad media, y se comparó el resto de las historias contra ella (más simple = menos puntos, más compleja o incierta = más puntos).

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| FS-HU-01 | Registro y login | 1 |
| FS-HU-02 | Datos básicos del perfil | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | T1 | Configurar proyecto backend Node.js/Express y conexión a MySQL (Responsable: Luis Méndez) | 4 |
| H1 | T2 | Implementar endpoints de registro y login (JWT, hash de contraseña) (Responsable: Luis Méndez) | 6 |
| H1 | T3 | Construir pantallas de registro e inicio de sesión (Frontend) (Responsable: Nicolás Silva) | 6 |
| H1 | T4 | Pruebas manuales de registro y login (Responsable: Nicolás Silva) | 2 |
| H2 | T1 | Diseñar el diagrama entidad-relación completo del proyecto (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 6 |
| H2 | T2 | Crear tablas de usuarios y roles en MySQL (Responsable: Luis Méndez) | 3 |
| H2 | T3 | Construir formulario de datos básicos del perfil (Frontend) (Responsable: Nicolás Silva) | 4 |
| H2 | T4 | Documentar instrucciones de instalación en README (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 2 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo:

Burndown inicial del Sprint 1 — FitSearch: