Documento Sprint Backlog 3

Sprint 3 — semanas 9 y 10

“FitSearch”

Fecha: 12-10-2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-10-2026 | Versión inicial del Sprint 3 (05-10-2026 al 18-10-2026): historias comprometidas, tareas con su estimación en horas y burndown inicial; horas registradas el 12-10-2026 según el trabajo entregado en GitHub | Rodrigo Cárcamo Rojas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | FitSearch |
| Fecha de Inicio | 10-08-2026 |
| Fecha de Término | 11-12-2026 |
| Patrocinador principal | No aplica (proyecto de carácter académico, sin patrocinador externo) |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.829.506-1 | Rodrigo Cárcamo Rojas | rodr.carcamo@duocuc.cl |
| 20.426.295-0 | Luis Méndez | L.mendez@duocuc.cl |
| 21.750.449-K | Nicolás Silva | nii.silvar@duocuc.cl |

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el tercer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario (52 puntos). FS-HU-04 y FS-HU-13 vienen del Sprint 2; FS-HU-12 se reubicó desde el Sprint 5 por decisión del Product Owner del 12-10-2026, porque se implementó en este sprint; FS-HU-05 y FS-HU-21 a FS-HU-24 se implementaron el 03-10-2026, antes del inicio del sprint, y FS-HU-15 (aceptada en el Sprint 2) solo suma la tarea pendiente del correo SMTP:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| FS-HU-04 | Perfil de profesional (viene del Sprint 2) | 3 |
| FS-HU-05 | Buscar cerca de mí | 3 |
| FS-HU-06 | Vista de mapa y lista | 3 |
| FS-HU-12 | Verificar perfiles profesionales (reubicada desde el Sprint 5) | 3 |
| FS-HU-13 | Disponibilidad del profesional (viene del Sprint 2) | 3 |
| FS-HU-14 | Reservar hora | 3 |
| FS-HU-21 | Inicio personalizado y navegación | 3 |
| FS-HU-22 | Búsqueda avanzada de profesionales | 3 |
| FS-HU-23 | Profesionales favoritos | 3 |
| FS-HU-24 | Calificar y reseñar profesionales | 3 |
| FS-HU-15 | Recuperar contraseña (solo la tarea pendiente: correo SMTP real) | 3 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el tercer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario (33 tareas, 65 horas estimadas). El Sprint Backlog del Sprint 3 se planificó sin horas; la estimación y las tareas agregadas durante la ejecución (revisiones de código, documentación y el tablero de Trello) se registraron el 12-10-2026 según el trabajo entregado en GitHub:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| FS-HU-05 | T1 | Distancia máxima y orden por cercanía en GET /api/profesionales (ST_Distance_Sphere en MySQL) con la ubicación del navegador redondeada (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-06 | T1 | Mostrar los resultados de búsqueda en un mapa (Google Maps) y alternar entre mapa y lista (Responsable: Luis Méndez) | 2 |
| FS-HU-06 | T2 | Pruebas automatizadas de la vista de mapa y lista (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-14 | T1 | Crear la tabla reservas y sus endpoints (mensaje obligatorio, estados y máximo una reserva activa por bloque) (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-14 | T2 | Pantalla para reservar desde la ficha del profesional y gestionar las reservas (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-14 | T3 | Pruebas automatizadas de reservas (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-21 | T1 | Diseño común con sesión: encabezado (logo al Inicio, notificaciones y menú de la cuenta), menú lateral y barra inferior (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-21 | T2 | Pantalla de Inicio según el mockup con datos de la API, estados vacíos y secciones "Próximamente" (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-21 | T3 | Portada pública rediseñada; con sesión la raíz lleva al Inicio y tras iniciar sesión se vuelve a la página pedida (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-22 | T1 | Migración comuna y modalidad; búsqueda por texto, filtros, orden, total y páginas en GET /api/profesionales y GET /api/profesionales/filtros (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-22 | T2 | Pantalla Profesionales: buscador, panel de filtros (hoja inferior en celular), filtros aplicados, estado en la URL y estados vacíos (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-23 | T1 | Tabla favoritos, endpoints /api/favoritos, corazón en tarjetas y ficha, y página Favoritos (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-24 | T1 | Tabla resenas y endpoints de reseñas (una por usuario y profesional; solo cuentas de usuario) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-24 | T2 | Ficha del profesional con resumen de calificaciones, formulario de reseña y reseñas paginadas (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-21 a FS-HU-24 | T1 | Pruebas automatizadas (backend 129, frontend 100), casos CP-036 a CP-049 y capturas del sistema del Sprint 3 (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-21 a FS-HU-24 | T2 | Revisión de código y PR de las historias del Sprint 3 (DoD) (Responsable: Luis Méndez) | 0 |
| FS-HU-13 | T1 | Crear la tabla disponibilidades y sus endpoints; validar bloques superpuestos. (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-13 | T2 | Construir la pantalla de gestión de horarios (Frontend). (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-13 | T3 | Pruebas automatizadas de disponibilidad. (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| Transversal | T1 | Revisión posterior del PR #13: elección de rol, sesión y espacio profesional. (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| FS-HU-04 | T1 | Corregir el PR #11 para fusionarlo con main sin perder la búsqueda, la ficha ni las reseñas (endpoints GET/PUT /api/profesionales/mi-ficha) (Responsable: Luis Méndez; ajustes de Rodrigo Cárcamo) | 3 |
| FS-HU-04 | T2 | Pantalla del perfil profesional (Frontend) integrada con la navegación actual (Responsable: Luis Méndez (ficha, PR #12) y Rodrigo Cárcamo Rojas (espacio del profesional, PR #13)) | 7 |
| FS-HU-04 | T3 | Pruebas automatizadas del perfil profesional y revisión del PR (Responsable: Luis Méndez; ajustes de Rodrigo Cárcamo) | 1 |
| FS-HU-15 | T1 | Configurar la cuenta de correo del proyecto (SMTP con contraseña de aplicación) para el envío real del enlace (Responsable: Luis Méndez (planificada para Rodrigo Cárcamo Rojas)) | 1 |
| FS-HU-12 | T1 | Verificación de profesionales: endpoint de verificación, solicitudes con documentos y panel del administrador (Dashboard, Profesionales, Verificaciones, Usuarios y Reportes) (Responsable: Luis Méndez) | 6 |
| FS-HU-12 | T2 | Pruebas automatizadas y comprobaciones con MySQL real de la verificación y del panel (Responsable: Luis Méndez) | 1 |
| Transversal | T2 | Cerrar la documentación del Sprint 2: horas reales, burndown, Documento Sprint Backlog 2 y Documento Validando Sprint 2 (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 4 |
| Transversal | T3 | Documentar el flujo del profesional: DAS v1.15, casos CP-050 a CP-060, defectos 15 a 24 y capturas (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 2 |
| Transversal | T4 | Revisar el código de los PR del Sprint 3 (#12, #14, #15, #16, #19, #20, #21 y #22) antes de fusionarlos (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 8 |
| Transversal | T5 | Estandarizar el tablero de Trello con una de las plantillas Scrum del docente (listas, etiquetas de sprint y épica, tarjetas de las historias) (Responsable: Nicolás Silva) | 3 |
| Transversal | T6 | Actualizar el DAS (versiones 1.16 a 1.22), los diagramas del Sprint 3 y las exportaciones del tablero Miro (Responsable: Luis Méndez) | 2 |
| Transversal | T7 | Corregir el límite de reservas para no contar las citas pasadas (defecto 26) y ajustes de la revisión del PR #22 (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| Transversal | T8 | Documentación y sincronización: subida al Drive, conciliación de backlogs, decisiones del PO, casos CP-069 a CP-080, defectos 25 y 26, Guía 2.4, control y Trello (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 6 |
|  |  | Total | 65 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del tercer Sprint, con las 33 tareas definidas y el total de 65 horas estimadas, sin avance en las tareas. El avance real día a día (al 12-10-2026, día 8) está en plantilla_burndown.xlsx y burndown_sprint3.png de la carpeta del Sprint 3.

Burndown inicial del Sprint 3 — FitSearch (días 1 a 14, del 05-10-2026 al 18-10-2026):