## Sprint 3 - FitSearch
Control del Sprint | Sprint 3 - FitSearch
Historias de Usuario o Tarea | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FS-HU-05 — Distancia máxima y orden por cercanía en GET /api/profesionales (ST_Distance_Sphere en MySQL) con la ubicación del navegador redondeada | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-06 — Mostrar los resultados de búsqueda en un mapa (Google Maps) y alternar entre mapa y lista | 2 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 8
FS-HU-06 — Pruebas automatizadas de la vista de mapa y lista | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 8
FS-HU-14 — Crear la tabla reservas y sus endpoints (mensaje obligatorio, estados y máximo una reserva activa por bloque) | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 7
FS-HU-14 — Pantalla para reservar desde la ficha del profesional y gestionar las reservas | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 7
FS-HU-14 — Pruebas automatizadas de reservas | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 8
FS-HU-21 — Diseño común con sesión: encabezado (logo al Inicio, notificaciones y menú de la cuenta), menú lateral y barra inferior | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-21 — Pantalla de Inicio según el mockup con datos de la API, estados vacíos y secciones "Próximamente" | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-21 — Portada pública rediseñada; con sesión la raíz lleva al Inicio y tras iniciar sesión se vuelve a la página pedida | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-22 — Migración comuna y modalidad; búsqueda por texto, filtros, orden, total y páginas en GET /api/profesionales y GET /api/profesionales/filtros | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-22 — Pantalla Profesionales: buscador, panel de filtros (hoja inferior en celular), filtros aplicados, estado en la URL y estados vacíos | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-23 — Tabla favoritos, endpoints /api/favoritos, corazón en tarjetas y ficha, y página Favoritos | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-24 — Tabla resenas y endpoints de reseñas (una por usuario y profesional; solo cuentas de usuario) | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-24 — Ficha del profesional con resumen de calificaciones, formulario de reseña y reseñas paginadas | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-21 a FS-HU-24 — Pruebas automatizadas (backend 129, frontend 100), casos CP-036 a CP-049 y capturas del sistema del Sprint 3 | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
FS-HU-21 a FS-HU-24 — Revisión de código y PR de las historias del Sprint 3 (DoD) | 0 | [14 empty] | 0
FS-HU-13 — Crear la tabla disponibilidades y sus endpoints; validar bloques superpuestos. | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 7
FS-HU-13 — Construir la pantalla de gestión de horarios (Frontend). | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 7
FS-HU-13 — Pruebas automatizadas de disponibilidad. | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 8
FS-HU-13 — Revisión posterior del PR #13: elección de rol, sesión y espacio profesional. | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 6
FS-HU-04 — Corregir el PR #11 para fusionarlo con main sin perder la búsqueda, la ficha ni las reseñas (endpoints GET/PUT /api/profesionales/mi-ficha) | 3 | DIA 3: 2; DIA 4: 1 | 3
FS-HU-04 — Pantalla del perfil profesional (Frontend) integrada con la navegación actual | 7 | DIA 3: 5; DIA 4: 2 | 7
FS-HU-04 — Pruebas automatizadas del perfil profesional y revisión del PR | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 3
FS-HU-15 — Configurar la cuenta de correo del proyecto (SMTP con contraseña de aplicación) para el envío real del enlace | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 8
FS-HU-12 — Verificación de profesionales: endpoint de verificación, solicitudes con documentos y panel del administrador (Dashboard, Profesionales, Verificaciones, Usuarios y Reportes) | 6 | DIA 5: 3; DIA 6: 2; DIA 7: 1 | 6
FS-HU-12 — Pruebas automatizadas y comprobaciones con MySQL real de la verificación y del panel | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 6
Sprint 3 — Cerrar la documentación del Sprint 2: horas reales, burndown, Documento Sprint Backlog 2 y Documento Validando Sprint 2 | 4 | DIA 2: 4 | 4
Sprint 3 — Documentar el flujo del profesional: DAS v1.15, casos CP-050 a CP-060, defectos 15 a 24 y capturas | 2 | DIA 4: 2 | 2
Sprint 3 — Revisar el código de los PR del Sprint 3 (#12, #14, #15, #16, #19, #20, #21 y #22) antes de fusionarlos | 8 | DIA 3: 1; DIA 5: 1; DIA 6: 2; DIA 7: 3; DIA 8: 1 | 8
Sprint 3 — Estandarizar el tablero de Trello con una de las plantillas Scrum del docente (listas, etiquetas de sprint y épica, tarjetas de las historias) | 3 | DIA 4: 3 | 3
Sprint 3 — Actualizar el DAS (versiones 1.16 a 1.22), los diagramas del Sprint 3 y las exportaciones del tablero Miro | 2 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 6
Sprint 3 — Corregir el límite de reservas para no contar las citas pasadas (defecto 26) y ajustes de la revisión del PR #22 | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 8
Sprint 3 — Documentación y sincronización: subida al Drive, conciliación de backlogs, decisiones del PO, casos CP-069 a CP-080, defectos 25 y 26, Guía 2.4, control y Trello | 6 | DIA 5: 3; DIA 8: 3 | 6
Reales de producto por realizar | 65 | DIA 1: 55; DIA 2: 51; DIA 3: 42; DIA 4: 34; DIA 5: 27; DIA 6: 20; DIA 7: 12; DIA 8: 2
Estimadas de producto por realizar (línea ideal) | 65 | 60.3571 | 55.7143 | 51.0714 | 46.4286 | 41.7857 | 37.1429 | 32.5 | 27.8571 | 23.2143 | 18.5714 | 13.9286 | 9.2857 | 4.6429 | 0
Nota: burndown del Sprint 3 (semanas 9 y 10, del 05-10-2026 al 18-10-2026; día 1 = 05-10-2026), con el avance al 12-10-2026 (día 8). 33 tareas con 65 h estimadas. Horas registradas el 12-10-2026 según el trabajo entregado en GitHub (commits, pull requests y revisiones de cada integrante), con un máximo de 5 h por persona y día: Rodrigo Cárcamo Rojas 37 h, Luis Méndez 23 h y Nicolás Silva 3 h (63 h en total). Las tareas de FS-HU-05 y FS-HU-21 a FS-HU-24 se implementaron el 02 y 03-10-2026, antes del inicio (10 h), y se registran en el día 1. Quedan 2 h: CP-078 con el mapa real sobre main y los marcos de Miro del DAS 1.22.