## Hoja1
Matriz Control de Cambio — Proyecto FitSearch
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 14-09-2026 | C | Necesario | Bajo | Agregar la historia FS-HU-12 "Verificar perfiles profesionales" (épica E2, 3 puntos, prioridad baja) para que el caso de uso CU-07 "Administrar plataforma" tenga una historia asociada en el Product Backlog. Se programa en el Sprint 5 solo si hay capacidad. | FS-HU-12 | CU-07 | Fase 2 – Sprint 1 (semanas 5 y 6) | Bajo | Aceptado
SC-02 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 14-09-2026 | C | Urgente | Medio | Agregar el campo sexo a los datos básicos del perfil (columna sexo en perfiles_usuario), necesario para cumplir el criterio de aceptación que pide estimar el requerimiento calórico diario (ecuación de Mifflin-St Jeor por nivel de actividad física). | FS-HU-02 | CU-02 | Fase 2 – Sprint 1 (semanas 5 y 6) | Bajo | Aceptado
SC-03 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner, con acuerdo del equipo | 15-09-2026 | SC | Necesario | Alto | Incorporar al alcance un módulo básico de reservas (nueva épica E7): FS-HU-13 "Disponibilidad del profesional" (5 puntos, Sprint 2) y FS-HU-14 "Reservar hora" (8 puntos, Sprint 3), con mensaje breve obligatorio y estados pendiente, confirmada y cancelada; sin pagos ni calendarios externos. Agrega las tablas disponibilidades y reservas y un objetivo específico nuevo. | FS-HU-13, FS-HU-14 | CU-08, CU-09 | Fase 2 – Sprint 1 (semanas 5 y 6) | Alto | Aceptado
SC-04 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 21-09-2026 | SC | Necesario | Alto | Incorporar las historias de acceso a la cuenta con la identidad visual de FitSearch: FS-HU-15 "Recuperar contraseña" (5 puntos), FS-HU-16 "Acceso con Google" (5 puntos) y FS-HU-17 "Registro con contraseña confirmada y sesión recordada" (3 puntos). Se descartan el acceso con Apple y la casilla de términos. El Sprint 2 pasa de 15 a 28 puntos. | FS-HU-15, FS-HU-16, FS-HU-17 | CU-01 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Medio | Aceptado
SC-05 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 21-09-2026 | SC | Necesario | Medio | Completar el perfil del usuario según el diseño entregado: FS-HU-18 "Objetivos y estilo de vida" (3 puntos) y FS-HU-19 "Información de salud" (5 puntos), con un asistente por pasos y un resumen editable. La información de salud se limita a opciones de catálogo, sin texto libre. El Sprint 2 pasa de 28 a 36 puntos. | FS-HU-18, FS-HU-19 | CU-02 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Medio | Aceptado
SC-06 | Juan Andrés Hernández Aliaga / Docente | 22-09-2026 | SC | Necesario | Medio | Reorganizar el repositorio: todo el código (backend, frontend y shared) pasa a "FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de sistema" y la documentación y capturas de cada sprint a "Evidencias de documentación". No cambia funcionalidades; se actualizan el DAS (v1.10), el README y la configuración de ejecución. | No aplica | No aplica | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Bajo | Aceptado
SC-07 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 23-09-2026 | SC | Necesario | Bajo | Incorporar FS-HU-20 "Portada pública" (2 puntos), construida por Nicolás Silva. El Product Owner define el flujo: la portada es solo para quien no ha iniciado sesión y al cerrar sesión se vuelve a ella. El Sprint 2 pasa de 36 a 38 puntos. | FS-HU-20 | CU-01 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Bajo | Aceptado
SC-08 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 24-09-2026 | C | Urgente | Alto | Mover la elección del tipo de cuenta (usuario o profesional) desde el registro al primer paso del asistente de perfil, que queda de 5 pasos, porque al entrar con Google la cuenta se creaba con el rol que estuviera marcado. Agrega la columna rol_confirmado y el endpoint PUT /api/perfil/tipo-cuenta (decisión D21). | FS-HU-02, FS-HU-16, FS-HU-17 | CU-01, CU-02 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Medio | Aceptado
SC-09 | Nicolás Silva / Desarrollador frontend | 25-09-2026 | SC | Necesario | Medio | Integrar en el directorio de profesionales resultados de Google Places (lugares registrados en Google) junto a las fichas de FitSearch. Se retiró del PR #8 antes de fusionarlo (02-10-2026) porque excede el alcance de FS-HU-03 y exige activar la facturación de Places; la integración de mapas se aborda en FS-HU-05 y FS-HU-06. | FS-HU-03 | CU-03 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Medio | Rechazado
SC-10 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 02-10-2026 | SC | Necesario | Alto | Reestructurar la navegación según el mockup del Inicio: FS-HU-21 "Inicio personalizado y navegación", FS-HU-22 "Búsqueda avanzada de profesionales", FS-HU-23 "Profesionales favoritos" y FS-HU-24 "Calificar y reseñar profesionales" (18 puntos propuestos), y adelantar FS-HU-05 (búsqueda por cercanía). El logo lleva al Inicio o a la portada y se quita el buscador no funcional del encabezado. Aprobado e incorporado al backlog el 03-10-2026. | FS-HU-05, FS-HU-21 a FS-HU-24 | CU-01, CU-03 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8), adelanto del Sprint 3 | Alto | Aceptado
SC-11 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 03-10-2026 | C | Necesario | Bajo | Quitar el enlace "Profesionales" del encabezado, porque es redundante con el menú lateral, la barra inferior en celular y los accesos rápidos del Inicio. | FS-HU-21 | CU-03 | Fase 2 – Sprint 2 (semanas 7 y 8) | Bajo | Aceptado
SC-12 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 04-10-2026 | SC | Necesario | Alto | Definir el flujo del profesional según el mockup del Product Owner: al elegir la cuenta profesional no completa datos personales, objetivos ni salud; completa su ficha profesional y entra a un espacio propio con Inicio (saludo, tareas, accesos rápidos y resumen semanal), Agenda, Perfil profesional con pestañas y las secciones Clientes, Mensajes, Reportes y Configuración como «Próximamente». Se implementó en los PR #12 y #13. | FS-HU-02, FS-HU-04 | CU-02, CU-04 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Alto | Aceptado
SC-13 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 05-10-2026 | SC | Necesario | Bajo | Mostrar el clima en el Inicio del profesional: el backend consulta Open-Meteo con las coordenadas de la ficha (redondeadas), guarda la respuesta 30 minutos y, si no hay ficha, usa Santiago. Endpoint GET /api/clima solo para profesionales (decisión D26 del DAS). | FS-HU-04 | CU-04 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Bajo | Aceptado
SC-14 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 05-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Ajustar el menú del usuario según el mockup del Asistente de IA: «Historial de chats» sale del menú lateral y pasará a estar dentro del Asistente (FS-HU-07); se agrega «Comidas» como «Próximamente» (FS-HU-09 y FS-HU-10, macronutrientes solo de lo consumido) y se quitan las farmacias del menú, los accesos rápidos, la portada y el Inicio (quedan centros de salud y gimnasios). | FS-HU-07, FS-HU-10, FS-HU-20, FS-HU-21 | CU-01, CU-05, CU-06 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Medio | Aceptado
SC-15 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 08-10-2026 | C | Urgente | Alto | Corregir el cambio SC-08: el tipo de cuenta se elige una sola vez en una pantalla propia (/elegir-perfil) después del registro o del ingreso con Google, y no en el paso 1 del asistente, que vuelve a tener 4 pasos. Cambiarlo después lo hace un administrador (409 si ya se eligió). El profesional no accede a las pantallas ni a la API del usuario (decisión D25 del DAS, que reemplaza a D21). | FS-HU-02, FS-HU-16, FS-HU-17 | CU-01, CU-02 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Alto | Aceptado
SC-16 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 10-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Ampliar FS-HU-12 con el panel del administrador según el mockup del Product Owner (Dashboard, Profesionales, Verificaciones, Usuarios y Reportes; Configuración y Contenido quedan fuera), con solicitudes y documentos de verificación. Como Luis Méndez la implementó en el Sprint 3 (PR #15, #19 y #20), el 12-10-2026 se reubicó del Sprint 5 al Sprint 3 y el Product Owner la aceptó con una observación. | FS-HU-12 | CU-07 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Medio | Aceptado
SC-17 | Rodrigo Cárcamo Rojas / Product Owner | 12-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Limitar a una reserva activa (pendiente o confirmada) de un horario futuro por usuario con cada profesional; las citas que ya pasaron no cuentan. Si no se cumple, la API responde 409 con el motivo y la ficha avisa antes de escribir el mensaje. Se agregó el escenario 4 a FS-HU-14 y se implementó en el PR #22 (defecto 26 corregido). | FS-HU-14 | CU-09 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Medio | Aceptado
SC-18 | Nicolás Silva / Desarrollador frontend | 15-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Reemplazar Google Maps por MapLibre GL JS 5.24.0 con teselas de OpenFreeMap (datos de OpenStreetMap) en la vista Mapa de FS-HU-06, porque Google Maps exige una clave con facturación y eso bloqueaba CP-078. Es gratuito y no requiere clave, cuenta ni tarjeta; el SDK se descarga solo al abrir la vista, con versión fija y huella SRI, y la lista sigue disponible si el mapa falla. PR #27, fusionado el 15-10-2026; DAS 1.23 (D31 reemplaza a D8). | FS-HU-06 | CU-03 | Fase 2 – Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Bajo | Aceptado
Notas:
• Solicitante: el cliente del proyecto está representado por el Product Owner; también se registran los cambios pedidos por el docente o propuestos por un integrante del equipo.
• Requerimiento relacionado: FitSearch trabaja con Scrum y sus requerimientos funcionales son las historias de usuario del Product Backlog, por eso se indica el ID de la historia (FS-HU-N°). Los casos de uso (CU-N°) son los del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS).
• El detalle y la justificación de cada cambio están en la sección 3 de la Guía 2.4, en el historial de versiones del DAS y en los comentarios del Product Backlog. Actualizado al 03-10-2026.