Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualizado al 19-10-2026. La Fase 1 (Definición del Proyecto APT) fue entregada y aprobada. En la Fase 2 el equipo trabaja con Scrum en sprints de dos semanas (el Sprint 5, de tres semanas). A la fecha se han realizado las siguientes actividades: Planificación del Sprint 1: se estimaron las 11 historias del Product Backlog con Planning Poker (Fibonacci modificada, historia patrón FS-HU-01) y se comprometieron FS-HU-01 (Registro y login) y FS-HU-02 (Datos básicos del perfil), descompuestas inicialmente en 8 tareas con 33 horas estimadas (luego ajustadas a 11 tareas y 43 horas, ver sección 3), responsables asignados y burndown inicial. Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) v1.24: se documentó la arquitectura con el modelo 4+1 (casos de uso, vista lógica, procesos, desarrollo y física), escenarios de calidad, decisiones de diseño con alternativas evaluadas y análisis de reutilización. Modelo de datos: se definió el modelo relacional completo del MVP (15 tablas, 12 de ellas ya implementadas al 12-10-2026, incluidas las de reservas, la de códigos de recuperación de contraseña, la de información de salud y, desde el 03-10-2026, las de favoritos y reseñas) con su diccionario de datos, restricciones, índices y reglas de integridad referencial. Esto avanza el objetivo específico "Diseñar un modelo de datos relacional y escalable en MySQL". Definition of Done: se elaboró la DoD del proyecto con 15 criterios por historia de usuario (funcionalidad, código, pruebas, seguridad, despliegue, datos y documentación) y 5 criterios de cierre de sprint. Está aprobada por los tres integrantes; las aprobaciones de Luis Méndez (Scrum Master) y Nicolás Silva se registraron mediante pull request en GitHub (#1 y #5), revisados y fusionados como exige la propia DoD. Repositorio: se creó la estructura base del repositorio (frontend, backend y shared) y el README con la descripción del proyecto y el stack. Desde el 23-09-2026 la rama main está protegida: los cambios de los integrantes entran por pull request y solo los aprueba el Product Owner. Construcción del Sprint 1: se implementó el modelo de datos de roles, usuarios y perfiles con Prisma (migración versionada y carga de roles), la API de registro, inicio y cierre de sesión con JWT y bcryptjs, la API de consulta y actualización del perfil, y las pantallas responsivas de registro, inicio de sesión y datos básicos del perfil. El perfil incluye el sexo y, con los datos completos, estima el requerimiento calórico diario (ecuación de Mifflin-St Jeor). Se construyeron 44 pruebas automatizadas (30 en el backend con Jest y Supertest, 14 en el frontend con Vitest) que verifican los escenarios de aceptación de FS-HU-01 y FS-HU-02. Verificación con datos reales: el 20-09-2026 se ejecutaron las primeras pruebas manuales sobre MySQL: se registró un usuario (contraseña almacenada con hash bcrypt, verificado en la base de datos) y se guardaron sus datos básicos, obteniendo la estimación de 2.771 kcal/día. Se ejecutaron los siete casos de prueba del Sprint 1, todos aprobados, y quedaron registrados en la Planilla de Casos de Prueba junto con sus evidencias. Ajuste de alcance: se incorporó al Product Backlog un módulo básico de reservas (épica E7, FS-HU-13 y FS-HU-14); ver sección 3. Acceso a la cuenta (Sprint 2): a partir del diseño de las pantallas de acceso con la identidad visual de FitSearch (logo, paleta azul y naranja), se incorporaron FS-HU-15 (recuperar contraseña por correo), FS-HU-16 (acceso con Google) y FS-HU-17 (registro con rol y opción "Recordarme"). Al 21-09-2026 están implementadas FS-HU-15 y FS-HU-17 con la nueva interfaz, y seis casos de prueba manuales aprobados (CP-008 a CP-013); ver sección 3. Perfil del usuario (Sprint 2): se construyó un asistente de 4 pasos (datos personales, objetivos y estilo de vida, información de salud y cierre con el requerimiento calórico estimado) y un resumen del perfil con "Editar" por sección, en computador y celular, con las historias nuevas FS-HU-18 y FS-HU-19. El registro se simplificó para que tenga el mismo formato que el inicio de sesión. Portada pública (Sprint 2): Nicolás Silva construyó la portada de FitSearch, que presenta las funciones disponibles y las próximas e invita a crear una cuenta o iniciar sesión. El Product Owner definió que la portada es solo para quien no ha iniciado sesión: con la sesión iniciada se va directo al perfil y al cerrar sesión se vuelve a la portada. Se registró como FS-HU-20. El sistema suma 96 pruebas automatizadas (58 en el backend y 38 en el frontend) y 23 casos de prueba manuales aprobados. Inicio con sesión y búsqueda (adelanto del Sprint 3): a partir del mockup del Inicio entregado por el Product Owner, el 03-10-2026 se implementaron el Inicio con sesión, con menú lateral, barra inferior en celular y menú de la cuenta (FS-HU-21); la búsqueda de profesionales por texto con filtros, orden y cercanía (FS-HU-22 y FS-HU-05); los favoritos (FS-HU-23), y las calificaciones y reseñas (FS-HU-24). También se corrigió que el logo llevara al perfil y se quitó del encabezado el falso buscador (el acceso a Profesionales queda en el menú lateral, la barra inferior y los accesos rápidos del Inicio). El sistema suma 229 pruebas automatizadas (129 en el backend y 100 en el frontend) y 49 casos de prueba en la planilla. El 03-10-2026 Luis Méndez aprobó la revisión de código de estas historias (PR #10, ya fusionado) y la de las historias del Sprint 2 (PR #9), y el Product Owner aceptó las historias del Sprint 2. Perfil y espacio del profesional (Sprint 3): la ficha editable del profesional (FS-HU-04) se fusionó el 08-10-2026 (PR #12, de Luis Méndez con ajustes de Rodrigo Cárcamo Rojas) y el 09-10-2026 se agregó la elección del perfil después del registro y un espacio propio para el profesional (PR #13). El Product Owner aceptó FS-HU-04 el 12-10-2026. Verificación de profesionales y panel del administrador (FS-HU-12): Luis Méndez la implementó durante el Sprint 3 (PR #15, #19 y #20, fusionados el 10 y el 11-10-2026): solicitud de verificación con documentos, revisión con aprobación, rechazo o revocación con motivo, insignia «Verificado» y un panel con Dashboard, Profesionales, Verificaciones, Usuarios y Reportes. El Product Owner la reubicó del Sprint 5 al Sprint 3 y la aceptó el 12-10-2026, con observación. Agenda, reservas y mapa (FS-HU-13, FS-HU-14 y FS-HU-06): Luis Méndez las implementó y se fusionaron el 12-10-2026 (PR #21). El profesional publica horarios sin superposiciones, el usuario reserva con un mensaje obligatorio, el profesional confirma y cualquiera de los dos puede cancelar; si dos personas reservan el mismo horario a la vez, solo una lo obtiene. La búsqueda alterna entre lista y mapa; desde el 15-10-2026 el mapa usa MapLibre GL JS con teselas de OpenFreeMap, sin clave (SC-18, PR #27 de Nicolás Silva). Se verificó contra MySQL real con 39 comprobaciones; en la revisión se detectó y corrigió un error con las horas en punto (defecto 25). Las correcciones posteriores y el límite de una reserva activa por usuario con cada profesional (sin contar las citas pasadas, defecto 26) se fusionaron el 12-10-2026 (PR #22). El 19-10-2026 el mapa quedó limitado a Chile: una ficha de prueba con coordenadas fuera del país lo alejaba hasta mostrar media Sudamérica (defecto 35, corregido). Ese día, además, la ventana de cada marcador pasó a mostrar la especialidad, si el profesional está verificado, dónde atiende y su próxima hora disponible (SC-22), y también se abre con el teclado (defecto 28, corregido). Interfaz más clara y fluida (inicio del Sprint 4): el 19-10-2026 el Product Owner pidió revisar la respuesta y el movimiento de la interfaz (SC-19). Se corrigieron cinco defectos que se notaban al usarla: la página conservaba el scroll al cambiar de pantalla, la confirmación de la agenda aparecía al final de la lista y fuera de la vista, la búsqueda saltaba con cada filtro, algunos campos acercaban la página en iPhone y cinco botones de la agenda no tenían el estilo de la aplicación (defectos 30 a 34). Además, lo que se presiona responde al toque, los menús y paneles del celular se abren y cierran con suavidad sin mover la página de fondo, y se respeta la preferencia «reducir movimiento» del sistema. No se agregaron dependencias; se verificó con 7 casos de prueba nuevos (CP-081 a CP-087). Reserva con calendario (SC-20): el 19-10-2026 el Product Owner aportó un modelo de reserva con calendario y se rediseñó la reserva de FS-HU-14: calendario del mes con los días que tienen horas, horas del día con «Confirmar» en la misma fila, el mensaje obligatorio en el paso de confirmar y la pantalla «Solicitud enviada, pendiente de confirmación», con un archivo .ics para agregar la cita al calendario personal sin integrar calendarios externos. No cambian la API ni los datos; se verificó contra MySQL real con datos temporales (CP-088 a CP-091). Publicar horarios con calendario (SC-21): el mismo día, el profesional dejó de escribir la fecha de cada horario: la elige en el mismo calendario de la reserva, que no permite días pasados y marca los días con horarios ya publicados, y al lado indica la hora de inicio y de término, con una duración rápida. Sin cambios en la API ni en los datos (CP-092 y CP-093). Buscador general del Inicio (SC-23): el buscador «¿Qué necesitas hoy?», que solo buscaba profesionales, ahora sirve para recorrer la aplicación: mientras se escribe sugiere secciones (por ejemplo, «chat» lleva al Asistente IA y «reservas» a Mis citas), especialidades del directorio y, al final, buscar el texto en profesionales. Se usa con el teclado o el mouse (CP-097 y CP-098). Dirección de atención del profesional (SC-24): la ficha del profesional incorpora su dirección de atención, obligatoria si atiende presencial y opcional si atiende solo online, que se muestra en su ficha, en la ventana del mapa y al reservar; además, las coordenadas de la ficha deben estar en Chile, lo que evita que el mapa vuelva a alejarse por una ubicación errónea. Se registró en el DAS 1.24 (CP-099 y CP-100). Estado al 19-10-2026: el sistema suma 472 pruebas automatizadas (241 en el backend y 231 en el frontend) y 100 casos de prueba en la planilla (97 aprobados y 3 pendientes de ejecutar: CP-024, CP-025 y CP-078). Las evidencias se versionan en GitHub, se publican en el Drive del equipo y su avance se sigue en el tablero Trello. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los siete objetivos específicos definidos en la Fase 1. Se agregó un octavo objetivo específico por la incorporación de la épica E7 Reservas (FS-HU-13 y FS-HU-14), cuya justificación se detalla en la sección 3; ambas historias ya están implementadas y aceptadas por el Product Owner. Objetivo general: Desarrollar FitSearch, una plataforma web responsiva que permita a los usuarios encontrar de manera rápida y geolocalizada profesionales y establecimientos de salud, deporte y bienestar, apoyada por un asistente de inteligencia artificial y por herramientas de seguimiento nutricional personal. Objetivos específicos: • Implementar el sistema de registro, autenticación y perfiles para usuarios y profesionales. • Desarrollar el directorio y buscador geolocalizado de profesionales y establecimientos, con filtros por especialidad, distancia y disponibilidad. • Integrar una visualización en mapa y en lista de los resultados de búsqueda mediante Google Maps Platform. • Construir un asistente de inteligencia artificial, integrado con la API de Claude, que oriente al usuario y recomiende categorías de profesionales. • Implementar el gestor de alimentación, incluyendo el registro de comidas mediante lenguaje natural y el cálculo estimado de calorías y macronutrientes. • Diseñar un modelo de datos relacional y escalable en MySQL que soporte usuarios, profesionales, establecimientos, conversaciones y registros nutricionales. • Desplegar la solución utilizando contenedores Docker, asegurando portabilidad y facilidad de instalación. • Implementar un módulo básico de reservas que permita a los profesionales publicar su disponibilidad y a los usuarios reservar una hora indicando brevemente su necesidad. (nuevo en la Fase 2) |
| Metodología | No se han realizado ajustes a la metodología: se mantiene Scrum con cinco sprints (semanas 5 a 15), GitHub y Trello. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance: Documento de Arquitectura del Sistema (DAS): evidencia principal del informe. Da cuenta del diseño de la solución de software (C4) y del modelo de datos relacional con su diccionario (C3), con decisiones justificadas frente a alternativas. Definition of Done: demuestra cómo el equipo resguarda la calidad de cada incremento (pruebas unitarias y de integración, revisión de código, seguridad y despliegue), vinculada con la competencia de pruebas y certificación (C1). Product Backlog, Sprint Backlog y burndown del Sprint 1: evidencian la gestión ágil del proyecto (C2): estimación, compromiso de historias, asignación de responsables y seguimiento de horas. Repositorio GitHub: historial de commits, estructura del proyecto y README, que evidencian el desarrollo incremental (C4). Pruebas automatizadas del Sprint 1: 44 pruebas unitarias, de componentes y de integración de la API que validan los criterios de aceptación y controles de seguridad (acceso sin token, token expirado y mensaje genérico ante credenciales incorrectas), vinculadas a la competencia C1. Matriz de Control de Cambio: registra las 24 solicitudes de cambio del proyecto al 19-10-2026 (23 aceptadas y 1 rechazada), con su solicitante, tipo, urgencia, impacto, historias de usuario y casos de uso relacionados, y respalda los ajustes descritos en la sección 3 (C2). EDT y análisis de ingresos: descompone el proyecto en 48 actividades organizadas por fase y estima 957 horas-hombre por rol, valorizadas en $3.773.056 según el análisis de ingresos. Las horas del Sprint 1 son las reales y las demás historias se estiman con la relación observada en ese sprint (5,4 horas por punto de historia) (C2). Cierre del Sprint 2 y seguimiento del Sprint 3: el Sprint Backlog del Sprint 2 se cerró el 06-10-2026 con 30 tareas, 110 horas estimadas y 92 reales, su burndown, el Documento Sprint Backlog 2 y el Documento Validando Sprint 2; el Sprint Backlog del Sprint 3 registra las tareas en curso (C2). Pruebas y defectos: al 19-10-2026 hay 472 pruebas automatizadas y comprobaciones con MySQL real (npm run test:mysql:agenda, 55/55); la Planilla de Casos de Prueba tiene 100 casos (97 aprobados y 3 pendientes de ejecutar) y el Registro de Defectos 35 defectos: 33 corregidos y 2 abiertos del mapa nuevo (C1). La calidad se resguarda aplicando el modelo de vistas 4+1 para la arquitectura, criterios de aceptación por historia, una Definition of Done común y el registro de casos de prueba y defectos en las plantillas oficiales del curso. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| C2 | Definición del Proyecto APT | Reuniones de equipo, plantilla de informe | Semanas 1-4 | Equipo completo | El dominio previo del problema facilitó esta etapa. | Completado | Sin ajustes. Fase 1 entregada y aprobada. |
| C1/C2 | Definition of Done | Plantilla de documento del curso | Semana 5 | Equipo completo | Requiere acuerdo de los tres integrantes. | Completado | Actividad agregada: entregable ágil obligatorio de la Fase 2. DoD v1.6 (23-09-2026: solo se actualizó el alcance a FS-HU-20). Aprobada por los tres integrantes: Rodrigo Cárcamo Rojas (20-09-2026), Luis Méndez (22-09-2026, pull request #1) y Nicolás Silva (22-09-2026, pull request #5). |
| C3/C4 | Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | Plantilla DAS, Miro (diagramas 4+1) | Semanas 5-9 | Equipo completo | Las cuatro vistas ya estaban diagramadas en Miro. | En curso | Actividad agregada: evidencia del Informe de Avance (semana 9). Versión 1.14 al 03-10-2026. 12-10-2026: versión 1.21 en main (agenda, reservas, verificación y panel del administrador); la versión 1.22 (diagrama UML de componentes y límite de reservas) se fusionó el 12-10-2026 en el PR #22. |
| C3/C4 | Arquitectura base y autenticación (Backend) | Node.js, Express, MySQL | Semanas 5-6 | Luis Méndez | Facilita: stack conocido. Dificulta: alinear convenciones de código (se define un linter). | Completado | Se agregaron el cierre de sesión, los endpoints de perfil y pruebas automatizadas; la creación de tablas incluye perfiles_usuario. |
| C3 | Diagrama entidad-relación completo | Herramienta de modelado de datos | Semanas 5-6 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Es la base para todos los módulos siguientes. | Completado | Modelo de datos, diccionario y diagrama entidad-relación incorporados al DAS. |
| C4 | Registro, inicio de sesión y datos básicos del perfil (Frontend) | React, Vite | Semanas 5-6 | Nicolás Silva | Depende de que los endpoints del backend estén disponibles. | Completado | Se agregaron pruebas automatizadas del formulario de perfil con Vitest. |
| C3/C4 | Directorio de profesionales y establecimientos | Node.js, MySQL | Semanas 7-8 | Luis Méndez (ficha, FS-HU-04) y Nicolás Silva (listado, FS-HU-03) | Posible curva de aprendizaje del ORM elegido. | En curso | FS-HU-03 la implementó Nicolás Silva y se fusionó el 02-10-2026 (PR #8): tablas profesionales y establecimientos y API del listado. El 03-10-2026 se agregaron comuna, modalidad, favoritos y reseñas. La edición de la ficha (FS-HU-04) la implementó Luis Méndez en el PR #11 (03-10-2026), en corrección antes de fusionar; pasa al Sprint 3. FS-HU-03 aceptada por el Product Owner el 03-10-2026. 12-10-2026: FS-HU-04 se fusionó el 08-10-2026 (PR #12, con ajustes de Rodrigo Cárcamo Rojas) y el Product Owner la aceptó el 12-10-2026. Los centros de salud y gimnasios siguen como «Próximamente». |
| C4 | Listado y perfil de profesionales (Frontend) | React | Semanas 7-8 | Nicolás Silva | — | Completado | Listado listo (PR #8). El 03-10-2026 se agregó la ficha de cada profesional con sus reseñas; el perfil editable por el profesional (FS-HU-04) está en el PR #11 de Luis Méndez, en corrección antes de fusionar; pasa al Sprint 3. 12-10-2026: el perfil editable por el profesional (FS-HU-04) se fusionó el 08-10-2026 (PR #12) y el Product Owner lo aceptó el 12-10-2026. |
| C2/C4 | Búsqueda geolocalizada (Backend) | Node.js, MySQL (ST_Distance_Sphere) | Semanas 9-10 | Luis Méndez y Rodrigo Cárcamo Rojas | Dependencia de la API externa de mapas. | Completado | Adelantada al 03-10-2026: búsqueda por texto con filtros (FS-HU-22) y por cercanía (FS-HU-05) con la ubicación del navegador y la distancia calculada en MySQL (ST_Distance_Sphere), sin usar Geocoding. Revisión aprobada y fusionada en main el 03-10-2026 (PR #10). El Product Owner aceptó FS-HU-05 y FS-HU-22 el 12-10-2026. |
| C4 | Integración de mapa y filtros (Frontend) | React, MapLibre GL JS y OpenFreeMap (SC-18) | Semanas 9-10 | Nicolás Silva (planificado); implementada por Rodrigo Cárcamo Rojas (filtros) y Luis Méndez (mapa) | Hito de control: Informe de Avance. | En curso | Filtros, orden y panel de filtros en celular listos el 03-10-2026 (FS-HU-22); el mapa (FS-HU-06) sigue pendiente para el Sprint 3. Revisión aprobada y fusionada en main el 03-10-2026 (PR #10). 12-10-2026: la vista de mapa y lista (FS-HU-06) la implementó Luis Méndez y se fusionó en el PR #21. Falta probarla en main con una clave real de Google Maps (CP-078) y su aceptación. 15-10-2026: el mapa se cambió a MapLibre GL JS con teselas de OpenFreeMap, que no requiere clave ni facturación (SC-18, PR #27 de Nicolás Silva, fusionado el 15-10-2026). Falta ejecutar CP-078 sobre main, corregir los defectos 27 a 29 y su aceptación. |
| C4 | Asistente de IA — integración | API de Claude (Anthropic) | Semanas 11-12 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Curva de aprendizaje en function calling. | No iniciado | — |
| C4 | Conversaciones y mensajes (Backend) | Node.js, MySQL | Semanas 11-12 | Luis Méndez | — | No iniciado | — |
| C4 | Interfaz de chat (Frontend) | React | Semanas 11-12 | Nicolás Silva | — | No iniciado | — |
| C3/C4 | Gestor de alimentación — IA y datos | API de Claude, MySQL | Semanas 13-15 | Rodrigo Cárcamo Rojas | — | No iniciado | — |
| C4 | Endpoints de alimentación (Backend) | Node.js, MySQL | Semanas 13-15 | Luis Méndez | — | No iniciado | — |
| C4 | Pantallas de alimentación (Frontend) | React | Semanas 13-15 | Nicolás Silva | — | No iniciado | — |
| C3/C4 | Disponibilidad del profesional (FS-HU-13) | Node.js, React, MySQL | Semanas 7-8 | Luis Méndez | Se construye junto al perfil del profesional (FS-HU-04). | Completado | Actividad agregada: épica E7 Reservas. No se inició en el Sprint 2; pasa al Sprint 3. 12-10-2026: implementada por Luis Méndez y fusionada en el PR #21; verificada contra MySQL real (CP-069 a CP-071). El Product Owner la aceptó el 12-10-2026. |
| C3/C4 | Acceso a la cuenta e identidad visual (FS-HU-15, FS-HU-16 y FS-HU-17) | Node.js, React, MySQL, Nodemailer (SMTP), Google Identity Services | Semanas 7-8 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Facilita: la base de autenticación del Sprint 1. Dificulta: el acceso con Google y el envío real de correos dependen de crear una cuenta de correo del proyecto, que aún no ha sido posible. | Completado | Actividad agregada: historias nuevas de la épica E1 (DAS v1.6). Al 21-09-2026: identidad visual, registro con rol, "Recordarme" y recuperación de contraseña implementados y probados (CP-008 a CP-013); acceso con Google en espera. 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez (PR #9) y aceptada por el Product Owner. Quedan pendientes el correo real (SMTP) de FS-HU-15 y los casos CP-024 y CP-025 de FS-HU-16. 12-10-2026: Luis Méndez comprobó el envío real del correo de recuperación con Gmail (SMTP) y el restablecimiento completo de la contraseña; la evidencia quedó en main con el PR #22. El acceso real con Google se bloqueó porque el origen localhost no está autorizado en el cliente OAuth, por lo que CP-024 y CP-025 siguen pendientes. |
| C3/C4 | Asistente y resumen del perfil (FS-HU-02, FS-HU-18 y FS-HU-19) | Node.js, React, MySQL | Semanas 7-8 | Rodrigo Cárcamo Rojas | La información de salud es un dato sensible: se limita a opciones de catálogo y solo la consulta su dueño. | Completado | Actividad agregada: historias nuevas de la épica E1 (DAS v1.7). Al 21-09-2026: implementadas y probadas (CP-014 a CP-019). 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez (PR #9) y aceptada por el Product Owner. |
| C4 | Portada pública (FS-HU-20) | React, Vite | Semanas 7-8 | Nicolás Silva (portada) y Rodrigo Cárcamo Rojas (flujo de sesión) | Facilita: reutiliza la identidad visual y los componentes de las pantallas de acceso. | Completado | Actividad agregada: historia nueva de la épica E1 (DAS v1.11). Al 23-09-2026: implementada y probada (CP-020 a CP-023); falta la revisión de código. El 03-10-2026 se rediseñó con la propuesta "Tu salud y bienestar, en un solo lugar" y, con la sesión iniciada, lleva al Inicio (CP-036 y CP-037). 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez (PR #9) y aceptada por el Product Owner. |
| C3/C4 | Inicio con sesión, favoritos y reseñas (FS-HU-21, FS-HU-23 y FS-HU-24) | React, Node.js, MySQL | Semanas 9-10 | Por asignar en la planificación del Sprint 3 (implementadas por Rodrigo Cárcamo Rojas) | Facilita: el mockup del Inicio aprobado por el Product Owner. Dificulta: varias secciones del mockup aún no tienen datos (citas, consumo de calorías, pasos y agua). | Completado | Actividad agregada: historias nuevas del 03-10-2026 (DAS v1.14), implementadas y probadas antes del inicio del Sprint 3 (CP-036 a CP-049); revisión aprobada por Luis Méndez y fusionadas en main el 03-10-2026 (PR #10). El Product Owner las aceptó el 12-10-2026. |
| C3/C4 | Reserva de horas con mensaje (FS-HU-14) | Node.js, React, MySQL | Semanas 9-10 | Luis Méndez | Requiere controlar reservas simultáneas sobre un mismo horario. | Completado | Actividad agregada: épica E7 Reservas. 12-10-2026: implementada por Luis Méndez y fusionada en el PR #21; verificada contra MySQL real, incluidas dos reservas simultáneas (CP-072 a CP-075). El límite de una reserva activa por usuario con cada profesional, decidido por el Product Owner el 12-10-2026, se fusionó el mismo día en el PR #22 (CP-079 y CP-080). El Product Owner la aceptó el 12-10-2026. |
| C4 | Verificación de perfiles profesionales (FS-HU-12) | Node.js, React, MySQL | Semanas 9-10 (adelantada; prevista para las semanas 13-15) | Luis Méndez | Historia de prioridad baja. | Completado | Actividad agregada: cubre el caso de uso de administración de la plataforma. 12-10-2026: implementada por Luis Méndez durante el Sprint 3 (PR #15, #19 y #20): verificación con documentos y panel del administrador. El Product Owner la reubicó del Sprint 5 al Sprint 3 y la aceptó el 12-10-2026, con observación. |
| C1/C4 | Pruebas integradas y despliegue | Docker, Jest, Postman | Semanas 13-15 | Equipo completo | Hito de cierre: Informe Final. | No iniciado | — |
| C2 | Presentación y defensa | Presentación, prototipo funcional | Semanas 16-18 | Equipo completo | Evaluación Fase 3. | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: el equipo conoce el stack (React, Node.js y MySQL); el alcance del MVP está acotado y priorizado desde la Fase 1; las historias tienen criterios de aceptación y estimación; los diagramas de arquitectura ya estaban elaborados en Miro, lo que permitió completar el DAS rápidamente. Dificultades: la coordinación de tiempos entre los integrantes, cuyos horarios disponibles no siempre coinciden. Se aborda con las reuniones fijas semanales definidas en la Fase 1 y con la asignación de cada tarea a un responsable en el Sprint Backlog, lo que permite avanzar en paralelo y revisar el avance en conjunto. Facilitadores (Sprint 3): la revisión de cada pull request con pruebas automatizadas y comprobaciones contra MySQL real permitió detectar errores antes de integrarlos o antes de fusionar (defectos 25 y 26), y las decisiones del Product Owner quedan registradas en el Product Backlog, el DAS y Trello.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Actividades agregadas: se incorporaron al plan la Definition of Done y el Documento de Arquitectura del Sistema, entregables de la Fase 2 que no estaban desglosados como actividades en el plan de trabajo de la Fase 1. Nueva historia FS-HU-12: se agregó "Verificar perfiles profesionales" (prioridad baja, 3 puntos, Sprint 5 si hay capacidad) para que el caso de uso de administración del diagrama tenga una historia asociada en el Product Backlog. Ajuste del Sprint Backlog 1: al revisar las tareas contra la Definition of Done y los criterios de aceptación se agregaron tres tareas (pruebas automatizadas de autenticación, endpoints de consulta y actualización del perfil y pruebas del perfil) y se ampliaron dos (cierre de sesión y tabla perfiles_usuario). La estimación pasó de 33 a 43 horas con carga pareja: Luis Méndez 15 h, Rodrigo Cárcamo Rojas 14 h y Nicolás Silva 14 h. Nueva épica E7 Reservas: se incorporan FS-HU-13 "Disponibilidad del profesional" (5 puntos, Sprint 2) y FS-HU-14 "Reservar hora" (8 puntos, Sprint 3), ambas de prioridad alta. En la Fase 1 las reservas quedaron fuera del alcance; al avanzar en el diseño, el Product Owner y el equipo concluyeron que sin reservas se interrumpe el flujo principal de la plataforma (buscar, comparar y agendar con el profesional más conveniente), lo que además es coherente con el objetivo de filtrar por disponibilidad y con FS-HU-04. Se implementa una versión básica: el profesional publica bloques de horario y el usuario reserva escribiendo un mensaje breve sobre su necesidad, sin pagos ni integración con calendarios externos. El Product Backlog aumenta en 13 puntos, los Sprints 2 y 3 aumentan su carga y FS-HU-12 se mantiene en el Sprint 5 si hay capacidad. Nuevas historias de acceso a la cuenta (épica E1): al diseñar las pantallas de inicio de sesión, registro y recuperación de contraseña con la identidad visual de FitSearch, el Product Owner incorporó FS-HU-15 "Recuperar contraseña" (5 puntos, prioridad alta), FS-HU-16 "Acceso con Google" (5 puntos, prioridad media) y FS-HU-17 "Registro con rol y sesión recordada" (3 puntos, prioridad alta), todas en el Sprint 2. Sin recuperación de contraseña un usuario que la olvida pierde el acceso, y la elección de rol es necesaria para que los profesionales se registren antes de crear su perfil (FS-HU-04). Se descartaron el acceso con Apple y la casilla de términos y condiciones. El Product Backlog aumenta en 13 puntos y el Sprint 2 pasa de 15 a 28 puntos; si la capacidad del sprint no alcanza, FS-HU-16 (prioridad media) es la primera candidata a pasar al Sprint 3. Perfil completo (épica E1): a partir del diseño del perfil entregado por el Product Owner se incorporaron FS-HU-18 "Objetivos y estilo de vida" (3 puntos) y FS-HU-19 "Información de salud" (5 puntos), ambas de prioridad media y en el Sprint 2, que pasa de 28 a 36 puntos. El formulario del perfil se reemplazó por un asistente de 4 pasos y un resumen editable. Se descartaron el menú lateral y las fotografías del diseño (se usan degradados de la marca) y los campos de texto libre en la información de salud, por minimización de datos. Portada pública (épica E1): se incorporó FS-HU-20 "Portada pública" (2 puntos, prioridad media, Sprint 2), que pasa de 36 a 38 puntos. La portada la construyó Nicolás Silva y el Product Owner ajustó el flujo: es solo para quien no ha iniciado sesión, con la sesión iniciada se va directo al perfil y al cerrar sesión se vuelve a la portada (antes se volvía al inicio de sesión). Inicio con sesión, búsqueda avanzada, favoritos y reseñas (épicas E1, E2 y E3): a partir del mockup del Inicio, el Product Owner incorporó el 03-10-2026 FS-HU-21 "Inicio personalizado y navegación", FS-HU-22 "Búsqueda avanzada de profesionales", FS-HU-23 "Profesionales favoritos" y FS-HU-24 "Calificar y reseñar profesionales" (18 puntos estimados en total, a confirmar en la planificación del Sprint 3), y definió que el sistema de calificaciones y reseñas forma parte del alcance. Se implementaron antes del inicio del Sprint 3, junto con la búsqueda por cercanía de FS-HU-05, para que el Inicio y el buscador queden coherentes con el mockup. Las secciones que aún no existen (centros de salud, gimnasios, farmacias, asistente, historial de chats, citas, pasos y agua) se muestran como "Próximamente" en vez de simular datos, y con la sesión iniciada la portada ahora lleva al Inicio (ajuste de FS-HU-20). Datos del perfil (FS-HU-02): se agregó el campo sexo a los datos básicos, necesario para cumplir el criterio de aceptación que pide estimar el requerimiento nutricional; la estimación se calcula con la ecuación de Mifflin-St Jeor y el nivel de actividad física. Organización del repositorio: la documentación del proyecto se trasladó al repositorio de GitHub siguiendo la estructura exigida por la asignatura (FASE 1, FASE 2 y FASE 3 con sus evidencias individuales, grupales y de proyecto), de modo que el código y todas las evidencias queden versionados en un solo lugar. Además se corrigieron nombres de archivos con tildes y extensiones duplicadas, y se eliminó una carpeta cuyo nombre impedía clonar el repositorio en Windows. El 22-09-2026, por indicación del docente, el código de la aplicación (frontend, backend y shared) se trasladó a "FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de sistema" y las capturas de pantalla de cada sprint a "Evidencias de documentación", junto a los documentos de su sprint. Precisión tecnológica: se definió Prisma como ORM, bcryptjs como implementación de bcrypt y Vitest para las pruebas del frontend, registradas como decisiones de diseño en el DAS. Elección del perfil y espacio del profesional (05 y 08-10-2026): el rol se elige una sola vez en una pantalla propia después del registro (ya no dentro del asistente del perfil); el profesional tiene su propio espacio (Inicio con clima, perfil profesional con pestañas y secciones «Próximamente») y no completa los datos personales, objetivos ni salud del usuario. En el menú del usuario se quitaron Farmacias e Historial de chats (el historial irá dentro del asistente) y se agregó Comidas como «Próximamente». FS-HU-12 adelantada (12-10-2026): estaba prevista para el Sprint 5 «si hay capacidad», pero Luis Méndez la implementó durante el Sprint 3 con el alcance que el Product Owner autorizó para el panel del administrador (Dashboard, Profesionales, Verificaciones, Usuarios y Reportes; quedan fuera Configuración y Contenido). El Product Owner la reubicó en el Sprint 3. Límite de reservas (12-10-2026): el Product Owner definió que un usuario puede tener como máximo una reserva activa (pendiente o confirmada) con cada profesional, para evitar que una sola cuenta ocupe toda la agenda. Se implementó en el PR #22, fusionado el 12-10-2026; las citas que ya pasaron no cuentan para el límite. Mapa con MapLibre y OpenFreeMap (15-10-2026): Google Maps exigía una clave con facturación para probar el mapa sobre main (CP-078). Nicolás Silva propuso reemplazarlo por MapLibre GL JS con las teselas gratuitas de OpenFreeMap (SC-18); el Product Owner lo aprobó y se fusionó en el PR #27. El mapa ya no necesita clave ni cuenta, y si el proveedor falla la lista de resultados sigue disponible. Mejoras de interfaz (19-10-2026): al comenzar el Sprint 4, antes de su planificación, el Product Owner incorporó una revisión de la respuesta y el movimiento de la interfaz (SC-19), que corrigió los defectos 30 a 34. Es trabajo no planificado de bajo impacto: no cambia historias de usuario, endpoints ni el modelo de datos, y queda registrado en la Matriz de Control de Cambio, en el Registro de Defectos y en la Planilla de Casos de Prueba (CP-081 a CP-087). Reserva con calendario (19-10-2026): también al comenzar el Sprint 4, el Product Owner pidió cambiar la pantalla de reserva de FS-HU-14, ya aceptada, por un flujo de calendario (SC-20). Se mantuvieron sus criterios de aceptación: mensaje obligatorio, estados de la reserva y límite de una reserva activa con cada profesional; por ese límite no se incluyó el botón «Agendar otra» del modelo. El mismo calendario se usa desde entonces para que el profesional publique sus horarios (SC-21, FS-HU-13), y la ventana de cada marcador del mapa muestra el detalle del profesional (SC-22, FS-HU-06). El buscador del Inicio pasó a recorrer la aplicación (SC-23, FS-HU-21), y la ficha del profesional sumó la dirección de atención con coordenadas limitadas a Chile (SC-24, FS-HU-04; DAS 1.24); es el único de estos cambios que modifica el modelo de datos, con una columna opcional cuya migración no altera las fichas existentes. No se han eliminado actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Sprint 1: completado en su período (semanas 5 y 6): FS-HU-01 y FS-HU-02 implementadas, 43 de 43 horas registradas y siete casos de prueba aprobados. La retrospectiva se realizó por escrito el 24-09-2026 (por la dificultad para coordinar horarios) y quedó registrada en su plantilla. El Product Owner aceptó FS-HU-01 y FS-HU-02 el 24-09-2026, con una excepción registrada a DoD-03 (el código del sprint se integró sin pull request) y la revisión posterior del código en GitHub, que Luis Méndez aprobó en el PR #6 el 24-09-2026. Con esto el Sprint 1 cumple sus criterios de cierre. Sprint 2: cerrado el 04-10-2026, dentro de su período. Se realizaron 92 de las 110 horas estimadas (Rodrigo Cárcamo Rojas 51, Nicolás Silva 23 y Luis Méndez 18), registradas al cierre según el trabajo entregado en GitHub. El Product Owner aceptó el 03-10-2026 FS-HU-02 (tipo de cuenta), FS-HU-03 y FS-HU-15 a FS-HU-20, con la revisión de código aprobada en los PR #8 y #9; FS-HU-15 queda con la observación de configurar el correo real y FS-HU-16 con los casos CP-024 y CP-025 pendientes. FS-HU-04 (implementada por Luis Méndez en el PR #11, en corrección antes de fusionar) y FS-HU-13 (no iniciada) pasan al Sprint 3. Evidencias: Documento Sprint Backlog 2, Documento Validando Sprint 2, burndown del Sprint 2 y la retrospectiva del Sprint 2, registrada por escrito el 12-10-2026 con las respuestas de los tres integrantes. Sprint 3 (desde el 05-10-2026): FS-HU-05 y FS-HU-21 a FS-HU-24 ya se implementaron, revisaron y fusionaron el 03-10-2026 (PR #10) y falta su aceptación; FS-HU-04 y FS-HU-13 vienen del Sprint 2, y FS-HU-06 y FS-HU-14 se inician en el sprint. Sprints 4 y 5: aún no se inician porque corresponden a semanas posteriores según la Carta Gantt. Actualización del 12-10-2026: el Product Owner aceptó FS-HU-04 y, al cierre del día, FS-HU-05, FS-HU-12, FS-HU-13, FS-HU-14 y FS-HU-21 a FS-HU-24 (FS-HU-12 y FS-HU-14 con observaciones registradas en el Product Backlog): quedan aceptadas 18 historias y 83 de los 117 puntos. FS-HU-06 está implementada y fusionada (PR #21 y #22) y queda pendiente de CP-078 con el mapa real sobre main. Las horas del Sprint 3 se registraron el 12-10-2026 según el trabajo entregado en GitHub: 33 tareas, 65 h estimadas y 63 h registradas al día 8, con un máximo de 5 h por persona y día (Rodrigo Cárcamo Rojas 37, Luis Méndez 23 y Nicolás Silva 3), con su Documento Sprint Backlog 3 y su burndown. La retrospectiva del Sprint 2 quedó registrada el mismo día. Actualización del 15-10-2026: se fusionaron el PR #25 (matriz de trazabilidad entre historias, PR y casos de prueba) y el PR #27 (mapa con MapLibre y OpenFreeMap, SC-18), ambos de Nicolás Silva. FS-HU-06 sigue pendiente de CP-078 sobre main y de corregir los defectos 27 a 29, registrados el mismo día. Acceso con Google (FS-HU-16): implementada el 24-09-2026 con el ID de cliente OAuth de la cuenta del proyecto; quedan pendientes los casos de prueba manuales CP-024 y CP-025, que requieren iniciar sesión con una cuenta de Google del equipo. El 12-10-2026 la prueba real con Google se bloqueó porque el origen localhost no está autorizado en el cliente OAuth. El Product Owner debe agregar http://localhost y http://localhost:5173 como orígenes autorizados en Google Cloud y repetir CP-024 y CP-025.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.