## Resumen y Configuración
SISTEMA DE CONTROL DE ENTREGABLES Y ARTEFACTOS - CAPSTONE 2026
Herramienta de Control y Seguimiento Basada en el Instructivo Oficial CAPSTONE 2026 (Duoc UC)
INFORMACIÓN DEL PROYECTO |  |  | RESUMEN EJECUTIVO DE PROGRESO
Nombre del Proyecto | FitSearch |  | Metodología Activa
Nombre del Equipo/Grupo |  |  | Total Entregables Requeridos
Sede / Sección |  |  | Entregables Completados
Metodología de Desarrollo | Ágil |  | Entregables En Proceso
Integrante 1 (Nombre y Rol) | Rodrigo Cárcamo Rojas - Product Owner / Backend, Datos e IA |  | Entregables Pendientes
Integrante 2 (Nombre y Rol) | Luis Méndez - Scrum Master / Backend y Base de Datos |  | Porcentaje de Avance General
Integrante 3 (Nombre y Rol) | Nicolás Silva - Desarrollador Frontend |  | Total Elementos Técnicos Oblig.
Elementos Técnicos Implementados
Elementos Técnicos En Desarrollo
CÓDIGO DE COLORES PARA EL EQUIPO
Celda de Entrada (Inputs del Equipo) |  | Celda Calculada Automáticamente | Cumplimiento Requisitos Técnicos

## Lista de Entregables
Fase | Metodología | Entregable / Artefacto | Descripción y Propósito (Instructivo) | Extensión Sugerida | Responsable | Fecha Límite | Estado de Avance | Enlace de Evidencia (Git) | Comentarios / Notas
Fase 1 (20%) | Común | Documento de Inicio de Proyecto | Describe el problema u oportunidad, objetivos del proyecto, usuarios/stakeholders, alcance del MVP, restricciones y justificación de la solución. | 1-2 páginas | Equipo completo | Semana 3 | Completado |  | Cubierto por la Guía del Estudiante Fase 1 (1.5, versión CORREGIDO) y el documento FitSearch_Fase1_Definicion_Proyecto_APT.
Fase 1 (20%) | Cascada | Documento de Requerimientos (SRS) | Detalle completo del problema, objetivos generales y específicos, requisitos funcionales y no funcionales, y diagramas de casos de uso del sistema. | 10-15 páginas |  | Semana 4 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 2 (50%) | Cascada | Documento de Diseño | Modelado de la arquitectura de software, modelo de datos físico, diagramas UML mínimos (secuencia, componentes, clases) y diseño de despliegue con Docker. | 10-15 páginas |  | Semana 10 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 2 (50%) | Cascada | Plan de Pruebas + Evidencias | Definición y ejecución de casos de prueba (unitarias, integración, seguridad y rendimiento) y registro de resultados obtenidos. | 5-8 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 2 (50%) | Cascada | Manual Técnico y Despliegue | Instrucciones detalladas de instalación, variables de entorno, configuración de docker-compose y procesos para levantar y ejecutar el sistema. | 3-5 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 1 (20%) | Ágil | Product Vision | Define el problema, público objetivo, propuesta de valor central de la solución y los objetivos estratégicos iniciales. | 2 páginas | Rodrigo Cárcamo Rojas | Semana 3 | Completado |  | Cubierto por documento_de_visión_y_roles_scrum.docx y el Product Vision Board en FitSearch_Artefactos_Fase_Inicio. 12-10-2026: versión 1.1 de la visión, que incorpora la reserva básica de horas (E7) y la verificación de perfiles profesionales (FS-HU-12).
Fase 1 (20%) | Ágil | Product Backlog Priorizado | Listado jerarquizado de historias de usuario con criterios de aceptación iniciales y estimación de esfuerzo/puntos de historia. | Formato digital/Git | Rodrigo Cárcamo Rojas | Semana 4 | Completado |  | Cubierto por PMOInformatica_Plantilla_de_Product_Backlog.xlsx y la priorización por 100 puntos en Artefactos Fase Inicio. Al 03-10-2026 el Product Backlog tiene 24 historias (FS-HU-15 a FS-HU-20 agregadas en el Sprint 2 y FS-HU-21 a FS-HU-24 el 03-10-2026). 12-10-2026: el Documento Product Backlog (carpeta Sprint 1) pasa a la versión 1.1 con las 24 historias (117 puntos) y el Documento de Épicas e Historias de Usuario a la versión 1.6, con la imagen de cada una de las 24 historias.
Fase 2 (50%) | Ágil | Sprint Backlog | Planificación de tareas específicas, asignación de responsabilidades y seguimiento del desarrollo incremental para cada Sprint del semestre. | Formato Tablero | Luis Méndez | En cada Sprint | En Proceso |  | Sprint 1: 11 tareas, 43 h estimadas y 43 h reales (Luis 15, Rodrigo 14, Nicolás 14). Documento Validando Sprint 1 completo con avances día a día, gráfico de avance y pila del producto actualizada; el Product Owner aceptó FS-HU-01 y FS-HU-02 el 24-09-2026 (columna A/R, con observaciones) y la retrospectiva quedó registrada el 24-09-2026; Luis Méndez aprobó la revisión posterior del código (PR #6) el 24-09-2026; Sprint 1 cerrado. Sprint 2: cerrado el 04-10-2026 con 30 tareas, 110 h estimadas y 92 h reales (Rodrigo Cárcamo Rojas 51, Nicolás Silva 23 y Luis Méndez 18), registradas al cierre según el trabajo entregado en GitHub; Documento Sprint Backlog 2, Documento Validando Sprint 2 y burndown del Sprint 2 en 'Sprint 2/'. El Product Owner aceptó FS-HU-02 (tipo de cuenta), FS-HU-03 y FS-HU-15 a FS-HU-20 el 03-10-2026; FS-HU-04 (PR #11 en corrección) y FS-HU-13 pasan al Sprint 3. Sprint 3 (desde el 05-10-2026): el Sprint Backlog 3 registra las tareas implementadas de FS-HU-04, FS-HU-05, FS-HU-06, FS-HU-12, FS-HU-13, FS-HU-14 y FS-HU-21 a FS-HU-24, y la configuración del SMTP de FS-HU-15. El Product Owner aceptó el 12-10-2026 FS-HU-04, FS-HU-05, FS-HU-12, FS-HU-13, FS-HU-14 y FS-HU-21 a FS-HU-24 (FS-HU-12 y FS-HU-14 con observaciones); FS-HU-06 queda pendiente de CP-078. Horas del Sprint 3 registradas el 12-10-2026 según el trabajo entregado en GitHub, con un máximo de 5 h por persona y día: 33 tareas, 65 h estimadas y 63 h registradas al día 8 (Rodrigo Cárcamo Rojas 37, Luis Méndez 23 y Nicolás Silva 3); Documento Sprint Backlog 3 y burndown del Sprint 3 en 'Sprint 3/'.
Fase 2 (50%) | Ágil | Definition of Done (DoD) | Acuerdos explícitos y técnicos que debe cumplir cada incremento de software para considerarse finalizado con calidad. | 1 página | Equipo completo | Semana 5 | En Proceso |  | Documento FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Definition_of_Done.docx (v1.6: 15 criterios por historia y 5 por sprint). Aprobado por Rodrigo Cárcamo Rojas (Product Owner) el 20-09-2026, por Luis Méndez (Scrum Master) el 22-09-2026 mediante el pull request #1 y por Nicolás Silva (Desarrollador) el 22-09-2026 mediante el pull request #5, ambos revisados y fusionados en GitHub.
Fase 2 (50%) | Ágil | Documento de Diseño | Modelado de la arquitectura de software, modelo de datos físico, diagramas UML mínimos (secuencia, componentes, clases) y diseño de despliegue con Docker (común). | 10-15 páginas | Equipo completo | Semana 9 | En Proceso |  | Semana correcta: 9 (según rúbrica oficial 2_5_APT122_Sumativa_Avance_Fase2.pdf, no semana 10). Se compone de 2 piezas: (1) Guía 2.4 GuiaEstudiante_Fase_2 (resumen de avance, monitoreo plan de trabajo, ajustes) y (2) el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS, modelo 4+1) como evidencia adjunta — ya tenemos las 4 vistas hechas en Miro. ¦ 14-09-2026: DAS v1.0 completado con las vistas 4+1 (imágenes insertadas), modelo de datos, diccionario de datos con índices, escenarios de calidad, decisiones de diseño y reutilización. Pendiente: diagrama ER gráfico, alinear el diagrama de clases con el modelo de datos y completar la Guía 2.4. ¦ 12-10-2026: DAS v1.22 en main (15 tablas, 12 implementadas; 12 ilustraciones, decisiones hasta D30 y escenarios QS1 a QS7). Incluye el diagrama UML de componentes (Ilustración 13) y el límite de reservas, fusionados con el PR #22. Guía 2.4 actualizada al 12-10-2026. 15-10-2026: DAS 1.23 con la SC-18 (decisión D31, que reemplaza a D8, e Ilustraciones 1, 9, 10 y 13 regeneradas) y Guía 2.4 actualizada con los PR #25 y #27.
Fase 2 (50%) | Ágil | Evidencia de Retrospectivas | Registro de las sesiones de retrospectiva de cada Sprint, detallando qué funcionó, qué falló y las acciones de mejora acordadas por el equipo. | 2-3 páginas | Luis Méndez | En cada Sprint | En Proceso |  | Sprint 1: retrospectiva escrita (asíncrona) registrada el 24-09-2026 en 'Sprint 1/Plantilla_Resumen_Reunion_Retrospectiva.docx', con las respuestas de los tres integrantes. Sprint 2: retrospectiva escrita (asíncrona) registrada el 12-10-2026 en 'Sprint 2/Plantilla_Resumen_Reunion_Retrospectiva.docx', con las respuestas de los tres integrantes.
Fase 2 (50%) | Ágil | Plan de Pruebas + Evidencias | Casos de prueba de calidad (unitarias, integración, rendimiento, seguridad) ejecutados y versionados de manera iterativa por cada Sprint. | 5-8 páginas |  | Semana 15 | En Proceso |  | Planilla de Casos de Prueba: 80 casos (CP-001 a CP-080), 77 aprobados y 3 sin ejecutar (CP-024 y CP-025, acceso con Google; CP-078, mapa real en main). Registro de Defectos con 29 defectos: 26 corregidos y 3 abiertos (27 a 29, del mapa nuevo del PR #27). El 15-10-2026 se repitieron CP-076 y CP-077 con MapLibre (189/189 en el frontend); CP-078 sigue pendiente con el mapa nuevo. Comprobaciones con MySQL real: npm run test:mysql:agenda, 55/55 sobre main 662e79c el 12-10-2026. Evidencias en FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Sprint N/Capturas del sistema. 19-10-2026: CP-081 a CP-087 (mejoras de interfaz, SC-19), todos aprobados → 87 casos, 84 aprobados y 3 sin ejecutar (CP-024, CP-025 y CP-078); defectos 30 a 34 corregidos → 34 defectos: 31 corregidos y 3 abiertos (27 a 29). Evidencias en Plan de Pruebas/Mejoras_Interfaz_2026-10-19*. 19-10-2026 (SC-20, reserva con calendario): CP-088 a CP-091 aprobados → 91 casos, 88 aprobados y 3 sin ejecutar. Evidencias en Plan de Pruebas/Flujo_Reservas_2026-10-19*. SC-21 (calendario al publicar horarios): CP-092 y CP-093 aprobados → 93 casos, 90 aprobados y 3 sin ejecutar. Evidencias en Plan de Pruebas/Publicar_Horario_2026-10-19*. Defecto 35 (mapa que se veía de lejos por una ubicación fuera de Chile) corregido con CP-094 → 94 casos, 91 aprobados y 3 sin ejecutar; 35 defectos: 32 corregidos y 3 abiertos. Evidencias en Plan de Pruebas/Mapa_Chile_2026-10-19*. SC-22 (detalle del profesional en el mapa): CP-095 y CP-096 aprobados y defecto 28 corregido → 96 casos, 93 aprobados y 3 sin ejecutar; 35 defectos: 33 corregidos y 2 abiertos (27 y 29). Evidencias en Plan de Pruebas/Detalle_Mapa_2026-10-19*. SC-23 (buscador general del Inicio): CP-097 y CP-098 aprobados → 98 casos, 95 aprobados y 3 sin ejecutar. Evidencias en Plan de Pruebas/Buscador_Inicio_2026-10-19*. SC-24 (dirección de atención y coordenadas en Chile en la ficha profesional): CP-099 y CP-100 aprobados → 100 casos, 97 aprobados y 3 sin ejecutar. Evidencias en Plan de Pruebas/Direccion_Ficha_2026-10-19*.
Fase 2 (50%) | Ágil | Manual Técnico y Despliegue | Instrucciones detalladas de instalación, variables de entorno, configuración de docker-compose y procesos para levantar y ejecutar el sistema (común). | 3-5 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado |  | Pendiente: instalación, variables de entorno, docker-compose y guía de despliegue.
Fase 2 (50%) | Común | Matriz de Control de Cambio | Registro de cada solicitud de cambio del proyecto: solicitante, tipo (solicitud del cliente o corrección), urgencia, importancia, requerimiento y caso de uso relacionados, fase, impacto y aprobación. | Formato planilla | Rodrigo Cárcamo Rojas | Por confirmar | En Proceso |  | FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Control del proyecto/Matriz_Control_de_Cambio_FitSearch.xlsx. Al 15-10-2026 registra 18 solicitudes (SC-01 a SC-18): 17 aceptadas y 1 rechazada (Google Places en FS-HU-03). Las SC-12 a SC-17 cubren el flujo y el espacio del profesional, el clima en su Inicio, el menú del usuario, la elección del perfil en una pantalla propia, el panel del administrador con FS-HU-12 en el Sprint 3 el límite de una reserva activa por usuario con cada profesional y el cambio del mapa a MapLibre GL JS con OpenFreeMap (SC-18, PR #27). El 19-10-2026 se agregó la SC-19 (mejoras de respuesta y movimiento de la interfaz, con los defectos 30 a 34): 19 solicitudes, 18 aceptadas y 1 rechazada. Ese mismo día se agregó la SC-20 (reserva con calendario en FS-HU-14): 20 solicitudes, 19 aceptadas y 1 rechazada. Luego, la SC-21 (calendario al publicar horarios en FS-HU-13): 21 solicitudes, 20 aceptadas y 1 rechazada. Luego, la SC-22 (detalle del profesional en la ventana del mapa, FS-HU-06): 22 solicitudes, 21 aceptadas y 1 rechazada. Luego, la SC-23 (buscador general del Inicio, FS-HU-21): 23 solicitudes, 22 aceptadas y 1 rechazada. Luego, la SC-24 (dirección de atención del profesional, FS-HU-04 y FS-HU-06): 24 solicitudes, 23 aceptadas y 1 rechazada. Se actualiza con cada cambio de alcance.
Fase 2 (50%) | Común | EDT y Análisis de Ingresos | Estructura de descomposición de tareas por fase con horas por rol, diccionario de roles y costo de las horas-hombre según el análisis de ingresos del mercado. | Formato planilla | Equipo completo | Por confirmar | En Proceso |  | FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Control del proyecto/EDT_Analisis_Ingresos_FitSearch.xlsx. Primera versión al 03-10-2026: 48 actividades, 957 HH y costo estimado de $3.773.056. Horas reales solo del Sprint 1; el resto son estimaciones que el equipo debe revisar.

## Elementos Técnicos
N° Req | Elemento Técnico Requerido | Especificación Técnica Oficial (Instructivo CAPSTONE) | Asignado a (Responsable) | Estado de Implementación | Enlace de Verificación / Repositorio | Notas de Cumplimiento
1.1 | Arquitectura: Diagrama de arquitectura | Diagrama lógico/físico de la solución estructurada, mostrando clientes, API Gateways, microservicios u otros componentes. |  | Implementado |  | DAS v1.24: Vista Física como diagrama de despliegue UML (Ilustración 10) y Vista Lógica por capas.
1.2 | Arquitectura: Definición de componentes | Identificación y descripción de los servidores de aplicaciones, bases de datos y servicios utilizados. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Vista Física: tabla de nodos y diagrama de despliegue UML (Nginx, Node.js/Express, MySQL 8, MapLibre GL JS con OpenFreeMap, API de Claude, Google Identity Services y servidor SMTP).
1.3 | Arquitectura: Comunicación entre servicios | Especificación de los protocolos de comunicación (HTTP, REST, gRPC, colas de mensajería) entre las partes de la solución. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Vista Física: tabla de comunicación y rutas del diagrama de despliegue (HTTPS/REST/JSON, JWT, TCP 3306, proxy Nginx, verificación de Google y SMTP con TLS).
2.1 | Modelo de Datos: ER Clásico / Documental | Modelo Relacional (Entidad-Relación clásico) si se utiliza SQL, o Modelo Documental (diseño de colecciones/esquemas) si se utiliza NoSQL (MongoDB). |  | Implementado |  | Diagrama entidad-relación de las doce tablas implementadas al 12-10-2026 (Ilustración 4 del DAS v1.24, generado desde Diagramas (Miro)/Actualización Sprint 3); el modelo completo de quince tablas está en el diccionario de datos.
2.2 | Modelo de Datos: Diccionario de datos | Definición detallada de tipos de datos, restricciones, claves primarias, foráneas e índices de la base de datos. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Vista Lógica > Diccionario de datos: 15 tablas con tipos, PK, FK, restricciones e índices.
3.1 | Diagramas UML: Casos de Uso | Diagramación formal de los actores del sistema y las interacciones/funcionalidades requeridas para los procesos clave. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Ilustración 1 (casos de uso CU-01 a CU-09 con «include» y «extend», actualizada al 15-10-2026) y tabla de casos de uso.
3.2 | Diagramas UML: Secuencia de funcionalidad principal | Secuenciamiento lógico del flujo de datos y llamadas a métodos para la transacción o característica más importante de la solución. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Vista de Procesos: secuencias del registro de comida (Ilustración 5), de la elección del perfil y el asistente (Ilustración 6, en tres partes), de la reserva con reservas simultáneas (Ilustración 7) y de la recuperación de contraseña (Ilustración 8); flujos de la verificación administrativa (Ilustración 11) y de la disponibilidad y las reservas (Ilustración 12).
3.3 | Diagramas UML: Componentes | Diagrama que muestra la organización e interdependencia de los módulos de software en tiempo de ejecución. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Ilustración 13: diagrama UML de componentes e interfaces (13_Componentes_UML), fusionado el 12-10-2026 (PR #22); complementa la Vista de Desarrollo (Ilustración 9).
3.4 | Diagramas UML: Clases (si corresponde) | Modelo de clases orientado a objetos con sus propiedades, métodos y relaciones de herencia o asociación. |  | Implementado |  | DAS v1.24, Ilustración 2: asociaciones del modelo de clases del dominio (los atributos están en el diccionario de datos) y diagrama de estados de la reserva (Ilustración 3).
4.1 | Requisitos No Funcionales: Seguridad | Estrategias de control de acceso, encriptación de datos sensibles y cumplimiento de estándares de seguridad OWASP. |  | En Desarrollo |  | Implementado en Sprint 1: JWT con expiración, contraseñas con bcryptjs, middleware de autenticación y rol, validación de entradas (express-validator), cabeceras seguras (helmet) y mensaje genérico ante credenciales incorrectas.
4.2 | Requisitos No Funcionales: Rendimiento | Parámetros de tiempos de respuesta del backend, optimización de consultas y optimización de recursos de frontend. |  | Pendiente
4.3 | Requisitos No Funcionales: Escalabilidad y Disponibilidad | Configuración para permitir el crecimiento del sistema en carga y estrategias para asegurar la alta disponibilidad del servicio. |  | Pendiente
4.4 | Requisitos No Funcionales: Portabilidad | Garantizar el correcto funcionamiento homogéneo del sistema entre ambientes a través de la contenerización. |  | Pendiente
5.1 | Docker: Dockerfile(s) | Creación y optimización de Dockerfiles multi-etapa (multi-stage) para compilar y ejecutar de forma segura cada microservicio o módulo. |  | Pendiente
5.2 | Docker: docker-compose | Archivo docker-compose.yml completo que orqueste la base de datos, backend, frontend y servicios externos para levantarlos en un comando. |  | Pendiente
5.3 | Docker: Variables de Entorno (.env) | Archivo .env de ejemplo (.env.example) para configurar puertos, credenciales de base de datos y llaves de APIs de manera segura. |  | En Desarrollo |  | backend/.env.example creado (puerto, DATABASE_URL, SHADOW_DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, BCRYPT_COST). Falta el de docker-compose.
5.4 | Docker: Guía de despliegue en README.md | Instrucciones paso a paso en el archivo principal del repositorio para clonar, configurar variables de entorno y levantar el sistema con Docker. |  | En Desarrollo |  | README.md con instalación local paso a paso (base de datos, backend, frontend y pruebas); falta la guía de despliegue con Docker.
6.1 | Pruebas: Unitarias | Desarrollo y ejecución de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio, buscando una cobertura de código adecuada. |  | En Desarrollo |  | Sprint 1: pruebas unitarias y de componentes con Jest (backend) y Vitest (frontend), todas aprobadas. Al 15-10-2026: 233 pruebas en el backend y 189 en el frontend, todas aprobadas. Al 19-10-2026: 241 en el backend y 231 en el frontend (mejoras de interfaz, SC-19; reserva con calendario, SC-20, y calendario al publicar horarios, SC-21; mapa limitado a Chile, defecto 35; detalle en el mapa, SC-22; buscador general, SC-23; dirección del profesional, SC-24), todas aprobadas.
6.2 | Pruebas: Integración | Validación del correcto funcionamiento de las llamadas de API y la conexión real con la base de datos y servicios externos. |  | En Desarrollo |  | Pruebas de integración de la API con Supertest (datos simulados) y verificación de extremo a extremo con MySQL real: registro de usuario con hash bcrypt y guardado del perfil con su estimación calórica. Al 12-10-2026: comprobaciones de agenda y reservas contra MySQL real (npm run test:mysql:agenda, 55/55, incluido el límite de reservas), incluidas las reservas simultáneas.
6.3 | Pruebas: Rendimiento/Carga | Pruebas básicas de estrés de endpoints de alta concurrencia para validar que el sistema no falle bajo carga moderada. |  | Pendiente
6.4 | Pruebas: Seguridad | Escaneo automático de dependencias en busca de vulnerabilidades conocidas y validación de sanitización de inputs. |  | En Desarrollo |  | npm audit sin vulnerabilidades en backend y frontend (defecto 1 corregido); validación de entradas en backend y frontend.
7.1 | Innovación: Problema Resuelto | Fundamentación detallada y contextualizada del problema que resuelve la solución, justificando su necesidad en el mercado. |  | Pendiente
7.2 | Innovación: Diferenciación técnica/funcional | Argumentación clara de qué hace diferente y superior a la solución planteada en comparación con lo existente. |  | Pendiente
7.3 | Innovación: Propuesta de valor y utilidad | Demostración de cómo el proyecto agrega valor tangible, automatiza u optimiza un proceso de negocio específico de la industria. |  | Pendiente