## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración — Sprint 3 (semanas 9 y 10, borrador para la planificación)
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
FS-HU-05 | Como un usuario, necesito buscar profesionales o establecimientos cercanos a mi ubicación, con la finalidad de encontrar opciones convenientes. | Distancia máxima y orden por cercanía en GET /api/profesionales (ST_Distance_Sphere en MySQL) con la ubicación del navegador redondeada | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-06 | Como un usuario, necesito ver los resultados de búsqueda en un mapa y en una lista, con la finalidad de comparar opciones fácilmente. | Mostrar los resultados de búsqueda en un mapa (Google Maps) y alternar entre mapa y lista | Luis Méndez | Integrado y probado localmente; pendiente de clave Google Maps, prueba real y revisión. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pruebas automatizadas de la vista de mapa y lista | Luis Méndez | Integrado y probado localmente; pendiente de clave Google Maps, prueba real y revisión. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-14 | Como un usuario, necesito reservar una hora con un profesional indicando brevemente lo que necesito, con la finalidad de agendar una atención que se ajuste a mi necesidad. | Crear la tabla reservas y sus endpoints (mensaje obligatorio, estados y máximo una reserva activa por bloque) | Luis Méndez | Implementado y probado con MySQL real. Pendiente de revisión y aceptación. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pantalla para reservar desde la ficha del profesional y gestionar las reservas | Luis Méndez | Implementado y probado con MySQL real. Pendiente de revisión y aceptación. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pruebas automatizadas de reservas | Luis Méndez | Implementado y probado con MySQL real. Pendiente de revisión y aceptación. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-21 | Como un usuario, necesito un inicio con accesos a las secciones de la plataforma, mi objetivo, mi progreso y mis próximas citas, con la finalidad de orientarme y llegar rápido a lo que necesito. | Diseño común con sesión: encabezado (logo al Inicio, notificaciones y menú de la cuenta), menú lateral y barra inferior | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pantalla de Inicio según el mockup con datos de la API, estados vacíos y secciones "Próximamente" | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Portada pública rediseñada; con sesión la raíz lleva al Inicio y tras iniciar sesión se vuelve a la página pedida | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-22 | Como un usuario, necesito buscar profesionales por texto y filtrarlos por especialidad, comuna, distancia, calificación y modalidad, con la finalidad de encontrar rápidamente al profesional que se ajusta a lo que busco. | Migración comuna y modalidad; búsqueda por texto, filtros, orden, total y páginas en GET /api/profesionales y GET /api/profesionales/filtros | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pantalla Profesionales: buscador, panel de filtros (hoja inferior en celular), filtros aplicados, estado en la URL y estados vacíos | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-23 | Como un usuario, necesito guardar profesionales como favoritos, con la finalidad de volver a encontrarlos fácilmente. | Tabla favoritos, endpoints /api/favoritos, corazón en tarjetas y ficha, y página Favoritos | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-24 | Como un usuario, necesito calificar con estrellas a un profesional y comentar mi experiencia, con la finalidad de ayudar a otras personas a elegir y conocer la opinión de quienes ya se atendieron. | Tabla resenas y endpoints de reseñas (una por usuario y profesional; solo cuentas de usuario) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ficha del profesional con resumen de calificaciones, formulario de reseña y reseñas paginadas | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-21 a FS-HU-24 | Historias agregadas el 03-10-2026 a partir del mockup del Inicio | Pruebas automatizadas (backend 129, frontend 100), casos CP-036 a CP-049 y capturas del sistema del Sprint 3 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Implementado y probado el 03-10-2026, antes del inicio del sprint; revisado y fusionado en el PR #10; falta la aceptación del Product Owner |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de código y PR de las historias del Sprint 3 (DoD) | Luis Méndez | Hecho: PR #10 aprobado por Luis Méndez y fusionado en main el 03-10-2026, antes del inicio del sprint. Las 2 h de revisión (PR #9 y #10) se registraron en el Sprint Backlog del Sprint 2, donde ocurrieron. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FS-HU-13 | Como un profesional, necesito definir mis horarios disponibles, con la finalidad de que los usuarios puedan reservar una hora conmigo. | Crear la tabla disponibilidades y sus endpoints; validar bloques superpuestos. | Luis Méndez | Implementado y probado con MySQL real. Pendiente de revisión y aceptación. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Construir la pantalla de gestión de horarios (Frontend). | Luis Méndez | Implementado y probado con MySQL real. Pendiente de revisión y aceptación. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pruebas automatizadas de disponibilidad. | Luis Méndez | Implementado y probado con MySQL real. Pendiente de revisión y aceptación. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Revisión posterior del PR #13: elección de rol, sesión y espacio profesional. | Luis Méndez | Ajustes de sesión, rol y navegación revisados e integrados en PR #15/#16 fusionados. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.