## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
FS-HU-01 | Como un usuario, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura, con la finalidad de acceder a la plataforma con mi propio perfil. | Registro y login | Hecho | 5 | 1 | Alta | Sprint 1: aceptada por el Product Owner el 24-09-2026 (CP-001 a CP-007 aprobados). Excepción a DoD-03 (sin pull request en el Sprint 1) y revisión de código posterior aprobada por Luis Méndez en el PR #6 (24-09-2026).
FS-HU-02 | Como un usuario, necesito completar mis datos básicos (peso, altura, edad, sexo y actividad física), con la finalidad de recibir estimaciones nutricionales personalizadas. | Datos básicos del perfil | Hecho | 3 | 1 | Alta | Se agregó el sexo a los datos básicos (Sprint 1) para estimar el requerimiento calórico con la ecuación de Mifflin-St Jeor. Sprint 1: aceptada por el Product Owner el 24-09-2026 (CP-001 a CP-007 aprobados). Excepción a DoD-03 (sin pull request en el Sprint 1) y revisión de código posterior aprobada por Luis Méndez en el PR #6 (24-09-2026). 24-09-2026: por decisión del Product Owner se agregó al asistente un primer paso para elegir el tipo de cuenta (usuario o profesional), que antes se elegía en el registro; el asistente queda de 5 pasos. Implementado y probado (CP-027 y CP-028); pendiente la aceptación del Product Owner del criterio nuevo. 03-10-2026: el Product Owner aceptó el criterio nuevo del tipo de cuenta, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9 (con la misma excepción a DoD-03).
FS-HU-03 | Como un usuario, necesito ver un listado de profesionales con su especialidad y ubicación, con la finalidad de elegir a quién contactar. | Listado de profesionales | Hecho | 5 | 2 | Alta | Implementada por Nicolás Silva y fusionada en main el 02-10-2026 (PR #8), sin Google Places ni mapa incorporado. 03-10-2026: el listado se amplió con la búsqueda avanzada (FS-HU-22) y cada ficha muestra calificación, comuna y modalidad. 03-10-2026: aceptada por el Product Owner; el PR #8 cumple DoD-03 y DoD-04 (revisión aprobada por Rodrigo Cárcamo Rojas). La ampliación con la búsqueda avanzada se sigue en FS-HU-22.
FS-HU-04 | Como un profesional, necesito crear y administrar mi propio perfil, con la finalidad de que los usuarios puedan encontrarme. | Perfil de profesional | Hecho | 5 | 3 | Alta | 06-10-2026 (cierre del Sprint 2): implementada por Luis Méndez en el PR #11 (03-10-2026), en corrección antes de fusionar; pasa al Sprint 3. Implementado por Luis (PR #12), con ajustes de Rodri (#13). Pendiente de aceptación del PO. Actualizado 10-10-2026. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner (Rodrigo Cárcamo Rojas). 19-10-2026 (SC-24): la ficha incorpora la dirección de atención (obligatoria salvo que atienda solo online) y solo acepta coordenadas dentro de Chile. Migración aditiva profesionales.direccion. CP-099 y CP-100 aprobados. 24-10-2026 (SC-28): el profesional ya no escribe coordenadas: indica su comuna y su dirección, la API las ubica con Nominatim (OpenStreetMap) y el formulario muestra un mapa con el marcador, que puede ajustar arrastrándolo, con un clic o con las flechas. CP-123 a CP-125 aprobados. Rama feat/ubicacion-por-direccion, pendiente de PR y revisión. 25-10-2026: la SC-28 entró a main con el PR #32, fusionado sin revisión de otro integrante; queda pendiente esa revisión (DoD-04).
FS-HU-05 | Como un usuario, necesito buscar profesionales o establecimientos cercanos a mi ubicación, con la finalidad de encontrar opciones convenientes. | Buscar cerca de mí | Hecho | 8 | 3 | Alta | 03-10-2026: implementada junto con FS-HU-22 antes del inicio del Sprint 3. Con permiso de ubicación se filtra por distancia máxima (2, 5, 10 o 25 km) y se ordena por cercanía; sin permiso se informa y se puede buscar por comuna (escenario 2). La ubicación se redondea a unos 100 m y no se guarda ni se agrega a la dirección de la página (DAS, D23). Probada (CP-044 y CP-045); falta la DoD (revisión de código y PR). El mapa (FS-HU-06) sigue pendiente. 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez y fusionada en main (PR #10); falta la aceptación del Product Owner. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner. Casos CP-044 y CP-045 aprobados; revisión de código de Luis Méndez en el PR #10.
FS-HU-06 | Como un usuario, necesito ver los resultados de búsqueda en un mapa y en una lista, con la finalidad de comparar opciones fácilmente. | Vista de mapa y lista | Hecho | 5 | 3 | Media | Mapa/lista integrado por Luis; conserva filtros y página. Pruebas locales aprobadas. Falta clave y validación real Google Maps; revisión y aceptación pendientes. 11-10-2026. 12-10-2026: los PR #21 y #22 se fusionaron en main (merge 662e79c). Google Maps real comprobado con una Demo Key, sin facturación: marcadores, filtros, Lista/Mapa y paginación. Falta ejecutar CP-078 sobre main y la aceptación del PO. 15-10-2026: SC-18 aprobada por el PO. El PR #27 de Nicolás Silva (fusionado) reemplaza Google Maps por MapLibre GL JS con teselas de OpenFreeMap, sin clave ni facturación (DAS 1.23, D31). Falta ejecutar CP-078 sobre main con sesión de usuario, corregir los defectos 27 a 29 y la aceptación del PO. 19-10-2026: el mapa quedó limitado a Chile; las ubicaciones fuera de Chile no se dibujan ni alejan el encuadre (defecto 35, CP-094). Siguen pendientes CP-078 sobre main y los defectos 27 a 29. 19-10-2026 (SC-22): la ventana de cada marcador muestra especialidad y modalidad, verificación, lugar de atención y próxima hora disponible, con enlaces a la ficha y a «Cómo llegar»; con el teclado también funciona (defecto 28 corregido). CP-095 y CP-096 aprobados. Siguen pendientes CP-078 y los defectos 27 y 29. 19-10-2026 (SC-24): la ventana del marcador muestra la dirección que el profesional indica en su ficha (o la de su establecimiento; si atiende solo online, lo dice). 21-10-2026: corregidos los defectos 27 (reintento cuando falla el estilo del mapa) y 29 (controles en español). CP-101 y CP-102 aprobados. Para cerrar la historia falta CP-078 sobre main y la aceptación del Product Owner. 22-10-2026 (SC-27): la lista y el mapa se ven juntos (en celular, el mapa arriba de la lista); el detalle del marcador elegido pasa de la ventana sobre el marcador a un panel bajo el mapa, «Ver en el mapa» en cada tarjeta, accesos por especialidad, filtros en una barra y opción de ocultar el mapa. Escenarios 1 y 2 de la planilla de historias actualizados y escenario 3 agregado. CP-115 a CP-120 aprobados; defecto 37 corregido. Para cerrar la historia siguen pendientes CP-078 sobre main y la aceptación del Product Owner. 22-10-2026: PR #30 abierto (rama feat/lista-y-mapa, encadenado sobre el PR #29), con revisión pedida a Nicolás Silva (DoD-04). Se fusiona después de los PR #28 y #29. 23-10-2026: Luis Méndez revisó y aprobó el PR #30, que se fusionó en main después del PR #29. 24-10-2026: CP-078 aprobado sobre main con el mapa real (MapLibre GL JS y OpenFreeMap): un marcador por cada resultado de la página, con filtros, páginas y mapa oculto, y cada marcador ofrece su ficha. Solo falta la aceptación del Product Owner. 26-10-2026: aceptada por el Product Owner (Sprint 4). PR #21, #22, #27, #28 y #30 fusionados en main; CP-076 a CP-078, CP-094 a CP-096, CP-101, CP-102 y CP-115 a CP-120 aprobados.
FS-HU-07 | Como un usuario, necesito conversar con un asistente que me oriente sobre salud y bienestar, con la finalidad de resolver dudas generales. | Chat de orientación | Hecho | 8 | 4 | Alta | 21-10-2026: implementada en la rama feat/asistente-ia (SC-25; DAS 1.25, D33). Pantalla /asistente con historial, chats fijados, sugerencias y aviso de emergencias; API /api/asistente; proveedor Groq (plan gratuito) configurable por .env; límite de 30 mensajes por usuario al día. CP-103 a CP-108 aprobados en modo de prueba. Falta CP-109 con la clave real de Groq, la revisión del PR y la aceptación del Product Owner. 22-10-2026: CP-109 aprobado con Groq real (modelo openai/gpt-oss-120b; el anterior ya no existía, defecto 36). Falta el PR (después del PR #28) y la aceptación del Product Owner. 22-10-2026 (SC-26): el SAMU (131) solo ante situaciones críticas, no en molestias leves ni fijo en el pie del chat (CP-113); escenario 3 agregado en la planilla de historias. 22-10-2026: PR #29 abierto (rama feat/asistente-ia, encadenado sobre el PR #28), con revisión pedida a Luis Méndez (DoD-04). Se fusiona después del PR #28. 22-10-2026 (defecto 38): la red de seguridad no reconocía «me quiero matar», «quiero morir» y frases parecidas; corregido en el PR #29 antes de su revisión (CP-121). 23-10-2026 (defecto 39): Luis Méndez pidió cambios en el PR #29 porque el límite diario se podía superar con mensajes simultáneos (29 de 30 usados y tres a la vez llegaban a 32). Corregido en el PR #29: el cupo se reserva de forma atómica antes de llamar al proveedor y se devuelve si falla (CP-122). Luis lo aprobó tras agregar un ajuste (el reinicio de día solo avanza) y 23 comprobaciones con MySQL real; PR #29 fusionado en main el 23-10-2026. Falta la aceptación del Product Owner. 26-10-2026: aceptada por el Product Owner, junto con FS-HU-08. PR #29 fusionado en main; CP-103 a CP-109, CP-113, CP-121 y CP-122 aprobados.
FS-HU-08 | Como un usuario, necesito que el asistente me recomiende un tipo de profesional según lo que le cuento, con la finalidad de saber a quién buscar. | Recomendación de profesional | Hecho | 5 | 4 | Media | 21-10-2026 (SC-25): usará el mismo proveedor del asistente (Groq) y la conversación de FS-HU-07. 22-10-2026: implementada en la rama feat/asistente-ia (DAS 1.26, D34). El asistente recomienda una especialidad del catálogo, validada por el backend, con una tarjeta que abre el buscador filtrado; columna mensajes.especialidad (migración aditiva). Cumple los escenarios 1 y 2 de la planilla de historias; se agregó el escenario 3. CP-110 a CP-112 y CP-114 aprobados con Groq real. Falta el PR (después del PR #28) y la aceptación del Product Owner. 22-10-2026: PR #29 abierto (rama feat/asistente-ia, encadenado sobre el PR #28), con revisión pedida a Luis Méndez (DoD-04). Se fusiona después del PR #28. 23-10-2026: PR #29 aprobado por Luis Méndez y fusionado en main. 26-10-2026: aceptada por el Product Owner, junto con FS-HU-07. CP-110 a CP-112 y CP-114 aprobados.
FS-HU-09 | Como un usuario, necesito registrar lo que como escribiendo en lenguaje natural, con la finalidad de no tener que llenar formularios manualmente. | Registro por lenguaje natural | Planificada | 8 | 5 | Media
FS-HU-10 | Como un usuario, necesito ver mis calorías y macronutrientes consumidos versus mi objetivo diario, con la finalidad de llevar seguimiento de mi alimentación. | Seguimiento de calorías | Planificada | 5 | 5 | Media
FS-HU-11 | Como un equipo de desarrollo, necesito dockerizar la aplicación completa, con la finalidad de que cualquiera pueda instalarla y ejecutarla fácilmente. | Dockerización | Planificada | 3 | 5 | Alta
FS-HU-12 | Como un administrador, necesito verificar los perfiles de los profesionales, con la finalidad de que los usuarios identifiquen a los profesionales validados por la plataforma. | Verificar perfiles profesionales | Hecho | 3 | 3 | Baja | Agregada 14-09-2026, E2/CU-07. Avance técnico 10-10-2026: API e insignias probadas, en revisión. Pantalla y cuentas administrativas pendientes de alcance del PO. Sprint 5 si hay capacidad; sin aceptación. Trello: https://trello.com/c/4CaN8UAs 12-10-2026: implementada por Luis Méndez durante el Sprint 3 (PR #15, #19 y #20, fusionados entre el 10 y el 11-10-2026). El Product Owner la reubica en el Sprint 3. Pendiente de aceptación del PO. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner, con observación. Casos CP-061 a CP-068 aprobados; revisión de código de Rodrigo Cárcamo Rojas en los PR #15, #19 y #20. Observación: al cambiar de especialidad se reinicia el cupo de cargas de documentos (pendiente menor).
FS-HU-13 | Como un profesional, necesito definir mis horarios disponibles, con la finalidad de que los usuarios puedan reservar una hora conmigo. | Disponibilidad del profesional | Hecho | 5 | 3 | Alta | Agregada el 15-09-2026 (épica E7 Reservas) por decisión del Product Owner y el equipo. Reserva básica sin pagos ni calendarios externos. Replanificada a Sprint 3 (Trello). Sin iniciar; sin responsable ni estimación. Avance al 12-10-2026: Arrastre a Sprint 3. Luis implementó API y pantalla; valida futuros, superposición y propiedad. MySQL real aprobado. En revisión, pendiente de fusión y aceptación. 11-10-2026. Corrección del PR #21: comparación en segundos, retiro sin perder historial y prueba MySQL reproducible. En revisión. 12-10-2026: los PR #21 y #22 se fusionaron en main (merge 662e79c); 55/55 comprobaciones con MySQL real sobre main. Pendiente de aceptación del PO. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner. Casos CP-069 a CP-071 aprobados contra MySQL real; revisión de código de Rodrigo Cárcamo Rojas en los PR #21 y #22. 19-10-2026 (SC-21): «Publicar un horario» usa un calendario en vez del campo de fecha (días pasados deshabilitados, días con horarios marcados), con hora de inicio, hora de término y duración rápida. No cambian los criterios de aceptación, la API ni los datos. CP-092 y CP-093 aprobados.
FS-HU-14 | Como un usuario, necesito reservar una hora con un profesional indicando brevemente lo que necesito, con la finalidad de agendar una atención que se ajuste a mi necesidad. | Reservar hora | Hecho | 8 | 3 | Alta | Agregada el 15-09-2026 (épica E7 Reservas). Al presionar "Reservar" el usuario escribe un mensaje breve obligatorio para el profesional. Avance al 12-10-2026: Luis implementó reserva con mensaje obligatorio, transacción para una activa por bloque, confirmación, cancelación e historial. MySQL real aprobado. En revisión, pendiente de fusión y aceptación. 11-10-2026. Corrección del PR #21: comparación en segundos, retiro sin perder historial y prueba MySQL reproducible. En revisión. 12-10-2026: el Product Owner definió como máximo una reserva activa (pendiente o confirmada) por usuario con cada profesional; las citas que ya pasaron no cuentan. Implementado en el PR #22 (Luis Méndez, con la corrección de Rodrigo Cárcamo del defecto 26), fusionado el 12-10-2026. Pendiente de aceptación del PO. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner, con observación. Casos CP-072 a CP-075, CP-079 y CP-080 aprobados; revisión de código de Rodrigo Cárcamo Rojas en los PR #21 y #22. Observación: la corrección del defecto 26 (commit 4728310, de Rodrigo Cárcamo Rojas) queda pendiente de revisión por otro integrante (DoD-04). 19-10-2026 (SC-20): se rediseñó la reserva desde la ficha con un calendario del mes, las horas del día con «Confirmar» en la misma fila, el mensaje obligatorio en el paso de confirmar y la pantalla «Solicitud enviada, pendiente de confirmación» con un archivo .ics para el calendario. No cambian los criterios de aceptación, la API ni los datos. CP-088 a CP-091 aprobados.
FS-HU-15 | Como un usuario, necesito recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | Recuperar contraseña | Hecho | 5 | 2 | Alta | Agregada el 21-09-2026 (épica E1) por decisión del Product Owner, a partir del diseño de las pantallas de acceso. El enlace vence a los 60 minutos y sirve una sola vez. 21-09-2026: implementada y probada (CP-011 a CP-013); falta configurar la cuenta de correo SMTP para el envío real y completar la DoD (revisión de código y PR). 03-10-2026: aceptada por el Product Owner, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9. Observación: falta configurar la cuenta SMTP para el envío real; mientras tanto el enlace se muestra en la consola del backend. Excepción a DoD-03: el código llegó a main sin pull request y se revisó después en el PR #9. 12-10-2026: Luis Méndez comprobó el envío real por SMTP (Gmail): el correo de recuperación llegó a la bandeja de entrada y la recuperación se completó (Proveedores_Reales_2026-10-12.json, en Plan de Pruebas). Las credenciales quedan solo en el .env local.
FS-HU-16 | Como un usuario o profesional, necesito registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google, con la finalidad de acceder sin crear ni recordar otra contraseña. | Acceso con Google | Hecho | 5 | 2 | Media | Agregada el 21-09-2026 (épica E1). Solo Google; el acceso con Apple quedó fuera por decisión del Product Owner. 24-09-2026: creada la cuenta fitsearchoficial@gmail.com y el ID de cliente OAuth en Google Cloud; implementada con el botón oficial de Google Identity Services y la verificación del token en el backend (POST /api/auth/google). La aplicación queda en modo de prueba en Google Cloud, con los correos del equipo como usuarios de prueba. Pendiente: ejecutar los casos de prueba manuales CP-024 y CP-025 con la cuenta de Google y completar la DoD (revisión de código y PR). 24-09-2026: entrar con Google ya no define el rol de la cuenta (se creaba con el rol que estuviera marcado en el registro, lo que provocaba equivocaciones); el tipo de cuenta se elige en el perfil. 03-10-2026: aceptada por el Product Owner, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9. Observación: faltan los casos manuales CP-024 y CP-025, que requieren iniciar sesión con una cuenta de Google del equipo. Excepción a DoD-03: el código llegó a main sin pull request y se revisó después en el PR #9.
FS-HU-17 | Como un usuario o profesional, necesito confirmar mi contraseña al registrarme y decidir si mantener mi sesión iniciada, con la finalidad de acceder de forma cómoda y segura | Registro con contraseña confirmada y sesión recordada | Hecho | 3 | 2 | Alta | Agregada el 21-09-2026 (épica E1) junto con la nueva identidad visual de las pantallas de acceso (logo, paleta azul y naranja). El registro no incluye la casilla de términos y condiciones. 21-09-2026: implementada y probada (CP-008 a CP-010); falta completar la DoD (revisión de código y PR). 24-09-2026: se quitó del registro la elección del rol (pasó al asistente de perfil, FS-HU-02); toda cuenta nueva se crea como usuario. CP-008 se rehizo con el flujo nuevo. 03-10-2026: aceptada por el Product Owner, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9. Excepción a DoD-03: el código llegó a main sin pull request y se revisó después en el PR #9.
FS-HU-18 | Como un usuario, necesito indicar mi objetivo principal y mi estilo de vida (comidas al día y horas de sueño), con la finalidad de recibir una orientación acorde a lo que busco lograr. | Objetivos y estilo de vida | Hecho | 3 | 2 | Media | Agregada el 21-09-2026 (épica E1) junto con el asistente de perfil de 5 pasos y el resumen con "Editar" (rediseño de FS-HU-02). 21-09-2026: implementada y probada (CP-018); falta completar la DoD (revisión de código y PR). 03-10-2026: aceptada por el Product Owner, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9. Excepción a DoD-03: el código llegó a main sin pull request y se revisó después en el PR #9.
FS-HU-19 | Como un usuario, necesito registrar mis condiciones médicas, medicamentos y alergias de forma confidencial, con la finalidad de recibir recomendaciones más seguras y adecuadas a mi situación. | Información de salud | Hecho | 5 | 2 | Media | Agregada el 21-09-2026 (épica E1). Dato sensible: solo opciones de catálogo, sin texto libre, y solo su dueño lo consulta (DAS, QS7). 21-09-2026: implementada y probada (CP-014 a CP-017); falta completar la DoD (revisión de código y PR). 03-10-2026: aceptada por el Product Owner, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9. Excepción a DoD-03: el código llegó a main sin pull request y se revisó después en el PR #9.
FS-HU-20 | Como un visitante, necesito conocer qué ofrece FitSearch antes de crear una cuenta o iniciar sesión, con la finalidad de decidir si registrarme y acceder fácilmente a la plataforma. | Portada pública | Hecho | 2 | 2 | Media | Agregada el 23-09-2026 (épica E1). La portada la construyó Nicolás Silva (PR #2, 22-09-2026); el 23-09-2026 el Product Owner definió que es solo para quien no ha iniciado sesión: con la sesión iniciada se va directo al perfil y al cerrar sesión se vuelve a la portada. 23-09-2026: implementada y probada (CP-020 a CP-023); falta completar la DoD (revisión de código). 03-10-2026: con la sesión iniciada la raíz lleva al Inicio (/inicio, FS-HU-21) en vez del perfil, y la portada se rediseñó con la propuesta "Tu salud y bienestar, en un solo lugar" y lo que ofrece FitSearch (CP-036 y CP-037). 03-10-2026: aceptada por el Product Owner, con la revisión de código aprobada por Luis Méndez en el PR #9. El código de la portada entró por el PR #2, que se fusionó sin revisión; la revisión se hizo después en el PR #9. 26-10-2026 (SC-29): rediseño de la portada propuesto por Luis Méndez (PR #33) y aceptado por el Product Owner: escena del centro de bienestar con puertas que se abren al bajar (bienvenida, especialidades y asistente IA), estilo translúcido y buscador por especialidad y comuna que conserva los filtros al iniciar sesión. Defectos 40 y 41 corregidos en la revisión. CP-126 a CP-129 aprobados. La historia sigue Hecho.
FS-HU-21 | Como un usuario, necesito un inicio con accesos a las secciones de la plataforma, mi objetivo, mi progreso y mis próximas citas, con la finalidad de orientarme y llegar rápido a lo que necesito. | Inicio personalizado y navegación | Hecho | 5 | 3 | Alta | Agregada el 03-10-2026 (épica E1) por decisión del Product Owner a partir del mockup del Inicio. Implementada y probada el 03-10-2026, antes del inicio del Sprint 3 (casos CP-036 a CP-049); falta completar la DoD (revisión de código y PR). La estimación es una propuesta: el equipo la confirma en la planificación del Sprint 3. Las secciones que aún no existen (centros de salud, gimnasios, farmacias, asistente IA, historial de chats y citas) se muestran como "Próximamente"; la barra de avance del objetivo esperará al gestor de alimentación (FS-HU-09 y FS-HU-10). 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez y fusionada en main (PR #10); falta la aceptación del Product Owner. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner. Casos CP-037 a CP-041 y CP-049 aprobados; revisión de código de Luis Méndez en el PR #10. Los cambios del menú del PR #13 los revisó Luis Méndez al integrarlos en el PR #15. 19-10-2026 (SC-23): el buscador «¿Qué necesitas hoy?» del Inicio sugiere secciones de la aplicación, especialidades y, al final, buscar en profesionales (antes solo buscaba profesionales). Sin cambios en la API. CP-097 y CP-098 aprobados. 26-10-2026 (SC-29): rediseño del Inicio en el mismo PR #33 (saludo, fotografía, tarjetas por especialidad y asistente destacado), con los mismos datos reales. CP-130 aprobado. La historia sigue Hecho.
FS-HU-22 | Como un usuario, necesito buscar profesionales por texto y filtrarlos por especialidad, comuna, distancia, calificación y modalidad, con la finalidad de encontrar rápidamente al profesional que se ajusta a lo que busco. | Búsqueda avanzada de profesionales | Hecho | 5 | 3 | Alta | Agregada el 03-10-2026 (épica E3) por decisión del Product Owner a partir del mockup del Inicio. Implementada y probada el 03-10-2026, antes del inicio del Sprint 3 (casos CP-036 a CP-049); falta completar la DoD (revisión de código y PR). La estimación es una propuesta: el equipo la confirma en la planificación del Sprint 3. Incluye la búsqueda por cercanía de FS-HU-05 (distancia máxima y orden por cercanía). Requirió las columnas comuna y modalidad en profesionales. 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez y fusionada en main (PR #10); falta la aceptación del Product Owner. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner. Casos CP-042 y CP-043 aprobados; revisión de código de Luis Méndez en el PR #10.
FS-HU-23 | Como un usuario, necesito guardar profesionales como favoritos, con la finalidad de volver a encontrarlos fácilmente. | Profesionales favoritos | Hecho | 3 | 3 | Media | Agregada el 03-10-2026 (épica E2) por decisión del Product Owner a partir del mockup del Inicio. Implementada y probada el 03-10-2026, antes del inicio del Sprint 3 (casos CP-036 a CP-049); falta completar la DoD (revisión de código y PR). La estimación es una propuesta: el equipo la confirma en la planificación del Sprint 3. Tabla favoritos (una fila por usuario y profesional). 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez y fusionada en main (PR #10); falta la aceptación del Product Owner. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner. Caso CP-046 aprobado; revisión de código de Luis Méndez en el PR #10.
FS-HU-24 | Como un usuario, necesito calificar con estrellas a un profesional y comentar mi experiencia, con la finalidad de ayudar a otras personas a elegir y conocer la opinión de quienes ya se atendieron. | Calificar y reseñar profesionales | Hecho | 5 | 3 | Alta | Agregada el 03-10-2026 (épica E2) por decisión del Product Owner a partir del mockup del Inicio. Implementada y probada el 03-10-2026, antes del inicio del Sprint 3 (casos CP-036 a CP-049); falta completar la DoD (revisión de código y PR). La estimación es una propuesta: el equipo la confirma en la planificación del Sprint 3. Tabla resenas (una por usuario y profesional). Solo las cuentas de usuario califican; cuando exista FS-HU-14 se restringirá a quienes tuvieron una reserva confirmada. 03-10-2026: revisión de código aprobada por Luis Méndez y fusionada en main (PR #10); falta la aceptación del Product Owner. 12-10-2026: aceptada por el Product Owner. Casos CP-047 y CP-048 aprobados; revisión de código de Luis Méndez en el PR #10.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.