## Sprint 2 - FitSearch
Control del Sprint | Sprint 2 - FitSearch
Historias de Usuario o Tarea | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FS-HU-03 — Crear las tablas establecimientos y profesionales (migración Prisma) y datos de prueba | 3 | DIA 3: 3 | 3
FS-HU-03 — Implementar GET /api/profesionales con filtro por especialidad | 4 | DIA 4: 3; DIA 12: 1 | 4
FS-HU-03 — Construir la pantalla de listado de profesionales (Frontend) | 5 | DIA 4: 4; DIA 5: 1 | 5
FS-HU-03 — Pruebas automatizadas del listado (Jest y Vitest) | 3 | DIA 4: 1; DIA 12: 2 | 3
FS-HU-04 — Implementar los endpoints para crear y editar el perfil profesional (solo rol profesional) | 6 | DIA 12: 3; DIA 13: 2 | 5
FS-HU-04 — Construir la pantalla del perfil profesional (Frontend) | 6 | DIA 12: 2; DIA 13: 3 | 5
FS-HU-04 — Pruebas automatizadas del perfil profesional | 3 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 13
FS-HU-13 — Crear la tabla disponibilidades y sus endpoints (validar bloques superpuestos) | 5 | [14 empty] | 0
FS-HU-13 — Construir la pantalla de gestión de horarios (Frontend) | 5 | [14 empty] | 0
FS-HU-13 — Pruebas automatizadas de disponibilidad | 3 | [14 empty] | 0
FS-HU-15 — Implementar la recuperación de contraseña: tabla tokens_recuperacion, endpoints y envío con Nodemailer | 5 | DIA 1: 3; DIA 2: 2 | 5
FS-HU-15 — Construir las pantallas "¿Olvidaste tu contraseña?" y "Crea una nueva contraseña" | 3 | DIA 2: 3 | 3
FS-HU-15 — Configurar la cuenta de correo del proyecto (SMTP con contraseña de aplicación) | 1 | [14 empty] | 0
FS-HU-16 — Crear el ID de cliente OAuth en Google Cloud Console | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 4
FS-HU-16 — Implementar POST /api/auth/google y verificar el ID token (google-auth-library) | 4 | DIA 4: 4 | 4
FS-HU-16 — Activar el botón "Continuar con Google" en inicio de sesión y registro | 2 | DIA 4: 2 | 2
FS-HU-17 — Registro con confirmación de contraseña y "Recordarme" (backend y frontend) | 3 | DIA 1: 3 | 3
FS-HU-17 — Aplicar la identidad visual a las pantallas de acceso (logo, paleta y diseño responsivo) | 4 | DIA 1: 4 | 4
FS-HU-18 — Columnas de objetivos en perfiles_usuario, PUT /api/perfil/objetivos y paso 2 del asistente | 3 | DIA 2: 3 | 3
FS-HU-19 — Tabla informacion_salud, PUT /api/perfil/salud y paso 3 del asistente | 4 | DIA 3: 4 | 4
FS-HU-19 — Asistente de perfil de 5 pasos y resumen con "Editar" (rediseño de FS-HU-02) | 4 | DIA 5: 4 | 4
FS-HU-19 — Casos de prueba manuales y evidencias del Sprint 2 (CP-008 a CP-019) | 3 | DIA 5: 3 | 3
FS-HU-20 — Construir la portada pública (Inicio.jsx) con sus pruebas automatizadas | 5 | DIA 2: 5 | 5
FS-HU-20 — Portada solo para invitados: redirección al perfil con sesión, cierre de sesión hacia la portada y casos de prueba CP-020 a CP-023 | 3 | DIA 3: 3 | 3
FS-HU-20 — Revisión de código y PR de las historias del Sprint 2 (DoD) | 2 | DIA 13: 2 | 2
FS-HU-02 — Mover la elección del tipo de cuenta del registro al paso 1 del asistente de perfil: columna rol_confirmado, PUT /api/perfil/tipo-cuenta y token nuevo con el rol | 4 | DIA 4: 3; DIA 5: 1 | 4
FS-HU-03 — Integrar resultados de Google Places en el directorio (propuesta de cambio SC-09) | 3 | DIA 5: 3 | 3
Sprint 2 — Actualizar el DAS y los diagramas UML del modelo 4+1 (10 ilustraciones) con los cambios del Sprint 2 | 6 | DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 12: 2 | 6
Sprint 2 — Revisar, reemplazar y exportar los diagramas del modelo 4+1 en el tablero Miro (PR #7) | 5 | DIA 2: 3; DIA 4: 2 | 5
Sprint 2 — Revisión de código del PR #8 (FS-HU-03) y aceptación de las historias del Sprint 2 por el Product Owner | 2 | [14 empty] | 2 | bar: DIA 12 to DIA 13
Reales de producto por realizar | 110 | 100 | 82 | 70 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 27 | 18 | 18
Estimadas de producto por realizar (línea ideal) | 110 | 102.143 | 94.2857 | 86.4286 | 78.5714 | 70.7143 | 62.8571 | 55 | 47.1429 | 39.2857 | 31.4286 | 23.5714 | 15.7143 | 7.8571 | 0
Nota: burndown del Sprint 2 (semanas 7 y 8, del 21-09-2026 al 04-10-2026; día 1 = 21-09-2026). 30 tareas con 110 h estimadas. Horas reales registradas al cierre del sprint según el trabajo entregado por cada integrante (commits y pull requests): Rodrigo Cárcamo Rojas 51 h, Nicolás Silva 23 h y Luis Méndez 18 h (92 h en total). Quedan 18 h que pasan al Sprint 3: FS-HU-04 en corrección (PR #11), FS-HU-13 sin iniciar y la configuración del correo SMTP de FS-HU-15.